## GENERACIÓN PUTUMAYO
MES |  | SÁBANA DE MANTENIMIENTOS GENERACION PUTUMAYO | [47 empty] | RESÚMEN MENSUAL
|  | CALENDARIO FECHA PROGRAMADA | TOTAL HORAS MTO | J320 - CPW02 |  | J320 - CPW01 |  | J320 - CPW03 |  | J420 - CPW04 |  | J420 - CPW05 |  | J420 - CPW06 |  | J320 - CPW07 |  | 600GFT - CPW 10 |  | 600GFT - CPW 11 |  | 600GFT - CPW 12 |  | 600GFT - JINAN 01 |  | 600GFT - JINAN 02 |  | 600GFT - CPW 10 |  | KTA 19 |  | KTA 19 |  | KTA 19 |  | KTA 19 |  | KTA 38 |  | KTA 38 |  | SWG |  | FILTRO COALESCENTE MQT |  | FILTRO COALESCENTE MRU |  | FILTRO COALESCENTE COSTAYACO SIN TRATAR |  |  |  |  | CONTROL DE EJECUCIÓN
| DIA |  |  | CPW02 | H/H | CPW01 | H/H | CPW03 | H/H | CPW04 | H/H | CPW05 | H/H | CPW06 | H/H | CPW07 | H/H | CPW 10 | H/H | CPW11 | H/H | CPW12 | H/H | JINAN 01 | H/H | JINAN 02 | H/H | JINAN 03/JN 10 | H/H | G 102 I | H/H | G 102 E | H/H | G 102 A | H/H | G 101 V | H/H | G102 J | H/H | G102K | H/H | SWG | HH | MQT |  | MRU |  | CYC | HH | MES | TOTAL HORAS MTO | TOTAL HORAS HOMBRE | MTO PROGRAMADO | EQUIPOS PROGRAMADOS | MTO EJECUTADO | ESTADO | FECHA EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
ENERO | JUEVES | 2026-01-01 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [24 empty] | ENERO | 0 | 0 | Sí | JINAN 01 | Sí | Ejecutado | 2026-01-11 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO//SE POSTERGA POR QUE NO CUMPLE HORAS DE MANTENIMIENTO
| VIERNES | 2026-01-02 | 20 | [22 empty] | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | JINAN 02 | Sí | Ejecutado | 2026-01-02 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| SÁBADO | 2026-01-03 | 20 | [24 empty] | 10 | 20 | [20 empty] | FEBRERO | 24 | 0 | Sí | JINAN 03/JN 10 | Sí | Ejecutado | 2026-01-03 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| DOMINGO | 2026-01-04 | 20 | [26 empty] | 10 | 20 | [21 empty] | Sí | G 102 I | Sí | Ejecutado | 2026-01-04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| LUNES | 2026-01-05 | 20 | [28 empty] | 10 | 20 | [16 empty] | MARZO | 0 | 0 | Sí | G 102 E | Sí | Ejecutado | 2026-01-05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| MARTES | 2026-01-06 | 20 | [30 empty] | 10 | 20 | [17 empty] | Sí | G 102 A | Sí | Ejecutado | 2026-01-06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| MIÉRCOLES | 2026-01-07 | 20 | [32 empty] | 10 | 20 | [12 empty] | ABRIL | 24 | 0 | Sí | G 101 V | Sí | Ejecutado |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| JUEVES | 2026-01-08 | 40 | 10 | 20 | [32 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | CPW02 , G102 J | Sí | Ejecutado | 2026-01-15 | M6; SE CORRE MANTENIMIENTO POR PLANEACIÓN
| VIERNES | 2026-01-09 | 20 | [36 empty] | 10 | 20 | [8 empty] | MAYO | 24 | 48 | Sí | G102K | Sí | Ejecutado
| SÁBADO | 2026-01-10 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| DOMINGO | 2026-01-11 | 0 | [46 empty] | JUNIO | 40 | 32 | No |  |  | No aplica
| LUNES | 2026-01-12 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| MARTES | 2026-01-13 | 0 | [46 empty] | JULIO | 0 | 0 | No |  |  | No aplica
| MIÉRCOLES | 2026-01-14 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| JUEVES | 2026-01-15 | 0 | [46 empty] | AGOSTO | 24 | 0 | No |  |  | No aplica
| VIERNES | 2026-01-16 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | JINAN 01 | Sí | Ejecutado | 29-012026 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| SÁBADO | 2026-01-17 | 20 | [22 empty] | 10 | 20 | [22 empty] | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | Sí | JINAN 02 | Sí | Ejecutado | 2026-01-12 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| DOMINGO | 2026-01-18 | 20 | [24 empty] | 10 | 20 | [23 empty] | Sí | JINAN 03/JN 10 | Sí | Ejecutado | 2026-01-18 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| LUNES | 2026-01-19 | 20 | [26 empty] | 10 | 20 | [18 empty] | OCTUBRE | 24 | 0 | Sí | G 102 I | Sí | Ejecutado | 2026-01-19 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| MARTES | 2026-01-20 | 20 | [28 empty] | 10 | 20 | [19 empty] | Sí | G 102 E | Sí | Ejecutado | 2026-01-20 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| MIÉRCOLES | 2026-01-21 | 20 | [30 empty] | 10 | 20 | [14 empty] | NOVIEMBRE | 0 | 0 | Sí | G 102 A | Sí | Ejecutado | 2026-01-21 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| JUEVES | 2026-01-22 | 20 | [32 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | G 101 V | Sí | Ejecutado | 2026-01-22 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| VIERNES | 2026-01-23 | 20 | [34 empty] | 10 | 20 | [10 empty] | DICIEMBRE | 24 | 0 | Sí | G102 J | Sí | Ejecutado | 2026-01-23 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| SÁBADO | 2026-01-24 | 20 | [36 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | G102K | Sí | Ejecutado | 2026-01-24 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| DOMINGO | 2026-01-25 | 20 |  |  |  |  | 10 | 20 | [40 empty] | TOTAL | 184 | 80 | Sí | CPW03 | Sí | Ejecutado | 2026-02-10 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO SE POSTERGA POR NO CUMPLIMIENTO DE HORAS OPERATIVAS
| LUNES | 2026-01-26 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| MARTES | 2026-01-27 | 20 |  |  | 10 | 20 | [45 empty] | Sí | CPW01 | Sí | Ejecutado | 2026-01-27 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| MIÉRCOLES | 2026-01-28 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| JUEVES | 2026-01-29 | 0 | [46 empty] | Periocidad de mantenimientos |  |  | No |  |  | No aplica
| VIERNES | 2026-01-30 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| SABADO | 2026-01-31 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | SI | JINAN 01 | Sí | EJECUTADO | 2026-01-29 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
FEBREO | DOMINGO | 2026-02-01 | #VALUE! | [6 empty] | RUN | RUN | RUN | RUN | [12 empty] | 10 | 20 | [22 empty] | JINAN |  | 350 HORAS DE OPERACIÓN | Sí | JINAN 02 | Sí | Ejecutado | 2026-02-01 | M2: SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| LUNES | 2026-02-02 | 20 | [24 empty] | 10 | 20 | [23 empty] | Sí | JINAN 03/JN 10 | Sí | Ejecutado | 2026-02-02 | M2: SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| MARTES | 2026-02-03 | 20 | [26 empty] | 10 | 20 | [21 empty] | Sí | G 102 I |  | Programado pendiente
| MIÉRCOLES | 2026-02-04 | 20 | [28 empty] | 10 | 20 | [16 empty] | DIESEL |  | 350 HORAS DE OPERACIÓN | Sí | G 102 E |  | Programado pendiente
| JUEVES | 2026-02-05 | 20 | [30 empty] | 10 | 20 | [17 empty] | Sí | G 102 A | Sí | Ejecutado | 2026-02-05
| VIERNES | 2026-02-06 | 20 | [32 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | G 101 V |  | Programado pendiente
| SÁBADO | 2026-02-07 | 20 | [34 empty] | 10 | 20 | [10 empty] | J320 |  | 1000 HORAS DE OPERACIÓN | Sí | G102 J |  | Programado pendiente
| DOMINGO | 2026-02-08 | 20 | [36 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | G102K |  | Programado pendiente
| LUNES | 2026-02-09 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| MARTES | 2026-02-10 | 0 | [46 empty] | J420 |  | 1000 HORAS DE OPERACIÓN | No |  |  | No aplica
| MIÉRCOLES | 2026-02-11 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| JUEVES | 2026-02-12 | 20 | 10 | 20 | [47 empty] | Sí | CPW02 | Sí | Ejecutado | 2026-02-12 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| VIERNES | 2026-02-13 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| SÁBADO | 2026-02-14 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| DOMINGO | 2026-02-15 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | JINAN 01 | Sí | Ejecutado | 2026-02-15 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO, SE POSTERGA POR QUE NO CUMPLE MANTENIMIENTO POR STAND BY
| LUNES | 2026-02-16 | 20 | [22 empty] | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | JINAN 02 | No | Programado pendiente |  | NO SE EJECUTA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN STAND BY
| MARTES | 2026-02-17 | 20 | [24 empty] | 10 | 20 | [23 empty] | Sí | JINAN 03/JN 10 | Sí | Ejecutado | 2026-02-17 | M2: SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| MIÉRCOLES | 2026-02-18 | 20 | [26 empty] | 10 | 20 | [16 empty] | 4 | 8 |  |  |  | Sí | G 102 I, CYC |  | Programado pendiente
| JUEVES | 2026-02-19 | 20 | [28 empty] | 10 | 20 | [10 empty] | 4 | 8 | 4 | 8 | [5 empty] | Sí | G 102 E |  | Programado pendiente
| VIERNES | 2026-02-20 | 20 | [30 empty] | 10 | 20 | [17 empty] | Sí | G 102 A | Sí | Ejecutado | 2026-02-20
| SÁBADO | 2026-02-21 | 20 | [32 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | G 101 V |  | Programado pendiente
| DOMINGO | 2026-02-22 | 20 | [34 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | G102 J |  | Programado pendiente
| LUNES | 2026-02-23 | 20 | [36 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | G102K |  | Programado pendiente
| MARTES | 2026-02-24 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| MIÉRCOLES | 2026-02-25 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| JUEVES | 2026-02-26 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| VIERNES | 2026-02-27 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| SÁBADO | 2026-02-28 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
MARZO | DOMINGO | 2026-03-01 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| LUNES | 2026-03-02 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | JINAN 01 | Sí | Ejecutado | 2026-03-01 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO, SE POSTERGA POR QUE NO CUMPLE MANTENIMIENTO POR STAND BY
| MARTES | 2026-03-03 | 20 | [22 empty] | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | JINAN 02 | Sí | Ejecutado | 2026-03-03 | SE EJECUTA MANTENIMIENTO M1
| MIÉRCOLES | 2026-03-04 | 20 | [24 empty] | 10 | 20 | [23 empty] | Sí | JINAN 03/JN 10 | Sí | Ejecutado | 2026-03-13 | SE EJECUTA MANTENIMIENTO M1
| JUEVES | 2026-03-05 | 20 | [26 empty] | 10 | 20 | [21 empty] | Sí | G 102 I |  | Programado pendiente
| VIERNES | 2026-03-06 | 20 | [28 empty] | 10 | 20 | [19 empty] | Sí | G 102 E |  | Programado pendiente
| SÁBADO | 2026-03-07 | 20 | [30 empty] | 10 | 20 | [17 empty] | Sí | G 102 A | Sí | Ejecutado | 2026-03-07
| DOMINGO | 2026-03-08 | 40 |  |  |  |  | 10 | 20 | [26 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | CPW03, G 101 V | Sí | Ejecutado | 2026-03-24 | SE CORRE CRONOGRAMA POR NUMERO DE HORAS OPERATIVO
| LUNES | 2026-03-09 | 20 | [34 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | G102 J |  | Programado pendiente
| MARTES | 2026-03-10 | 40 |  |  | 10 | 20 | [32 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | [9 empty] | Sí | CPW01, G102K, SWG | Sí | Ejecutado | 2026-03-25 | M7 SE EJECUTA EN ESTA FECHA POR HORAS DE PARADA
| MIÉRCOLES | 2026-03-11 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| JUEVES | 2026-03-12 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| VIERNES | 2026-03-13 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| SÁBADO | 2026-03-14 | 40 | [6 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | [39 empty] | Sí | CPW04 , CPW05 | Sí | Ejecutado | 7/03/2026 3-03-2026 | MO, SE ADELANTA MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE M0 SE ADELANTA MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE
| DOMINGO | 2026-03-15 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| LUNES | 2026-03-16 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| MARTES | 2026-03-17 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | JINAN 01 | Sí | Ejecutado | 2026-03-11 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| MIÉRCOLES | 2026-03-18 | 20 | [22 empty] | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | JINAN 02 | Sí | Ejecutado | 2026-03-18 | SE EJECUTA MANTENIMIENTO M2
| JUEVES | 2026-03-19 | 20 | [24 empty] | 10 | 20 | [23 empty] | Sí | JINAN 03/JN 10 | No | Programado pendiente |  | NO CUMPLE HORAS DE MANTENIMIENTO
| VIERNES | 2026-03-20 | 20 | [14 empty] | RUN | RUN | [10 empty] | 10 | 20 | [21 empty] | Sí | G 102 I |  | Programado pendiente
| SÁBADO | 2026-03-21 | 20 | [28 empty] | 10 | 20 | [19 empty] | Sí | G 102 E |  | Programado pendiente
| DOMINGO | 2026-03-22 | 20 | [30 empty] | 10 | 20 | [17 empty] | Sí | G 102 A | Sí | Ejecutado | 2026-03-22
| LUNES | 2026-03-23 | 20 | [32 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | G 101 V |  | Programado pendiente
| MARTES | 2026-03-24 | 20 | [34 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | G102 J |  | Programado pendiente
| MIÉRCOLES | 2026-03-25 | 20 | [36 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | G102K |  | Programado pendiente
| JUEVES | 2026-03-26 | 20 | 10 | 20 | [47 empty] | Sí | CPW02 | Sí | Ejecutado | 2026-03-26 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| VIERNES | 2026-03-27 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| SÁBADO | 2026-03-28 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| DOMINGO | 2026-03-29 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| LUNES | 2026-03-30 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| MARTES | 2026-03-31 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
ABRIL | Miercoles | 2026-04-01 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | JINAN 01 | Sí | Ejecutado | 2026-03-30 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| Jueves | 2026-04-02 | 20 | [22 empty] | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | JINAN 02 | Sí | Ejecutado | 2026-04-01 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| Viernes | 2026-04-03 | 20 | [14 empty] | 10 | 20 | [8 empty] | 10 | 20 | [23 empty] | Sí | CPW 10, JINAN 03/JN 10 | Sí | Ejecutado | 2026-04-06 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO//SE POSTERGA POR QUE NO CUMPLE HORAS DE MANTENIMIENTO
| Sábado | 2026-04-04 | 20 | [26 empty] | 10 | 20 | [21 empty] | Sí | G 102 I |  | Programado pendiente
| Domingo | 2026-04-05 | 20 | [28 empty] | 10 | 20 | [19 empty] | Sí | G 102 E |  | Programado pendiente
| Lunes | 2026-04-06 | 20 | [30 empty] | 10 | 20 | [17 empty] | Sí | G 102 A | Sí | Ejecutado | 2026-04-06
| Martes | 2026-04-07 | 20 | [32 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | G 101 V |  | Programado pendiente
| Miércoles | 2026-04-08 | 20 | [34 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | G102 J |  | Programado pendiente
| Jueves | 2026-04-09 | 20 | [36 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | G102K |  | Programado pendiente
| Viernes | 2026-04-10 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Sábado | 2026-04-11 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Domingo | 2026-04-12 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Lunes | 2026-04-13 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Martes | 2026-04-14 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Miércoles | 2026-04-15 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Jueves | 2026-04-16 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | JINAN 01 | Sí | Ejecutado | 2026-04-20 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| Viernes | 2026-04-17 | 20 | [22 empty] | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | JINAN 02 | Sí | Ejecutado | 2026-04-22 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| Sábado | 2026-04-18 | 20 | [14 empty] | 10 | 20 | [8 empty] | 10 | 20 | [23 empty] | Sí | CPW 10, JINAN 03/JN 10 | Sí | Ejecutado | 2026-04-18 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| Domingo | 2026-04-19 | 40 |  |  |  |  | 10 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [21 empty] | Sí | CPW03, G 102 I | Sí | Ejecutado | 2026-04-19 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| Lunes | 2026-04-20 | 20 | [28 empty] | 10 | 20 | [19 empty] | Sí | G 102 E |  | Programado pendiente
| Martes | 2026-04-21 | 40 |  |  | 10 | 20 | [26 empty] | 10 | 20 | [17 empty] | Sí | CPW01, G 102 A | Sí | Ejecutado | 2026-04-26 | M1 SE CORRE FECHA POR QUE NO CUMPLE HORAS DE MTO
| Miércoles | 2026-04-22 | 20 | [32 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | G 101 V |  | Programado pendiente
| Jueves | 2026-04-23 | 20 | [34 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | G102 J |  | Programado pendiente
| Viernes | 2026-04-24 | 20 | [36 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | G102K |  | Programado pendiente
| Sábado | 2026-04-25 | 40 | [6 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | [39 empty] | Sí | CPW04 , CPW05 | Sí | Ejecutado | 16/04/2026 15/04/2026 | M2 SE POSTERGA DEBIDO QUE NO CUMPLE HORAS DE MANTENIMIETO M1 SE POSTERGA MANTENIMIENTO NO CUMPLE HORAS OPERATIVAS
| Domingo | 2026-04-26 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Lunes | 2026-04-27 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Martes | 2026-04-28 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Miércoles | 2026-04-29 | 0 | [44 empty] | 4 | 8 |  |  |  | Sí | CYC |  | Programado pendiente
| Jueves | 2026-04-30 | 0 | [40 empty] | 4 | 8 | 4 | 8 | [5 empty] | No |  |  | No aplica
MAYO | Viernes | 2026-05-01 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | JINAN 01 | Sí | Ejecutado | 2026-05-06 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| Sábado | 2026-05-02 | 20 | [22 empty] | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | JINAN 02 | Sí | Ejecutado | 2026-05-06 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| Domingo | 2026-05-03 | 20 | [14 empty] | 8 | 16 | [8 empty] | 10 | 20 | [23 empty] | Sí | CPW 10, JINAN 03/JN 10 | Sí | Ejecutado | 2026-04-30 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| Lunes | 2026-05-04 | 20 | [26 empty] | 10 | 20 | [21 empty] | Sí | G 102 I |  | Programado pendiente
| Martes | 2026-05-05 | 20 | [28 empty] | 10 | 20 | [19 empty] | Sí | G 102 E |  | Programado pendiente
| Miércoles | 2026-05-06 | 20 | [30 empty] | 10 | 20 | [17 empty] | Sí | G 102 A | Sí | Ejecutado | 2026-05-06
| Jueves | 2026-05-07 | 36 | 8 | 16 | [30 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | CPW02 , G 101 V | Sí | Ejecutado | 2026-05-05 | M7 SE EJECUTA EN ESTA FECHA POR HORAS DE PARADA
| Viernes | 2026-05-08 | 20 | [34 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | G102 J |  | Programado pendiente
| Sábado | 2026-05-09 | 20 | [36 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | G102K |  | Programado pendiente
| Domingo | 2026-05-10 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Lunes | 2026-05-11 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Martes | 2026-05-12 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Miércoles | 2026-05-13 | #VALUE! | [10 empty] | RUN | RUN | [37 empty] | No |  |  | No aplica
| Jueves | 2026-05-14 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Viernes | 2026-05-15 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Sábado | 2026-05-16 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | JINAN 01 | Sí | Ejecutado | 2026-05-16 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| Domingo | 2026-05-17 | 20 | [22 empty] | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | JINAN 02 | Sí | Ejecutado | 2026-05-27 | M6 SE POSTERGA POR QUE NO CUMPLE CON LAS HORAS OPERATIVAS
| Lunes | 2026-05-18 | 20 | [14 empty] | 8 | 16 | [8 empty] | 10 | 20 | [23 empty] | Sí | CPW 10, JINAN 03/JN 10 | Sí | Ejecutado | 2026-05-25 | M1 SE ADELANTA MANTENIMIENTO
| Martes | 2026-05-19 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Miércoles | 2026-05-20 | 20 | [10 empty] | 10 | 20 | [37 empty] | Sí | CPW06 | Sí | Ejecutado | 2026-05-20 | SE EJECUTA M0
| Jueves | 2026-05-21 | 0 | [49 empty] | No |  | No | No aplica
| Viernes | 2026-05-22 | 20 | [32 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | G 101 V |  | Programado pendiente
| Sábado | 2026-05-23 | 20 | [34 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | G102 J |  | Programado pendiente
| Domingo | 2026-05-24 | 20 | [36 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | G102K |  | Programado pendiente
| Lunes | 2026-05-25 | #VALUE! | [12 empty] | RUN | RUN | [35 empty] | No |  |  | No aplica
| Martes | 2026-05-26 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Miércoles | 2026-05-27 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Jueves | 2026-05-28 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Viernes | 2026-05-29 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Sábado | 2026-05-30 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Domingo | 2026-05-31 | 44 |  |  |  |  | 12 | 24 | [14 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | CPW03, JINAN 01 | Sí | Ejecutado | 2026-06-08 | SE POSTERGA MANTENIMIENTO, NO CUMPLE HORAS DE OPERACIÓN
JUNIO |  | 2026-06-01 | 20 | [22 empty] | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | JINAN 02 | No | Programado pendiente |  | no cumple horas de mantenimiento
|  | 2026-06-02 | 44 |  |  | 12 | 24 | [10 empty] | 8 | 16 | [8 empty] | 10 | 20 | [23 empty] | Sí | CPW01, CPW 10, JINAN 03/JN 10 | Sí | Ejecutado | 3/06/2026 7-06-2026 | SE CORRE UN DIA POR PLANEACIÓN M1 SE ADELANTA MANTENIMIENTO POR OPORTUNIDAD
|  | 2026-06-03 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-04 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-05 | 0 | [49 empty] | No |  | No | No aplica
|  | 2026-06-06 | 60 | [6 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | [22 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | CPW04 , CPW05, G 101 V | Sí | Ejecutado | 30/05/2026 22/05/2026 | M1 : SE ADELANTA MANTENIMIENTO
|  | 2026-06-07 | 20 | [34 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | G102 J |  | Programado pendiente
|  | 2026-06-08 | 20 | [36 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | G102K |  | Programado pendiente
|  | 2026-06-09 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-10 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-11 | 0 | [16 empty] | RUN | RUN | [31 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-12 | 0 | [18 empty] | RUN | RUN | [29 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-13 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-14 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-15 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | JINAN 01 | Sí | Ejecutado | 2026-06-03 | M6: SE CORRE MANTENIMIENTO
|  | 2026-06-16 | 20 | [22 empty] | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | JINAN 02 | Sí | Ejecutado | 2026-06-10 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
|  | 2026-06-17 | 20 | [14 empty] | 8 | 16 | [8 empty] | 10 | 20 | [23 empty] | Sí | CPW 10, JINAN 03/JN 10 | Sí | Ejecutado | 2026-06-24 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
|  | 2026-06-18 | 24 | 12 | 24 | [47 empty] | Sí | CPW02 | Sí | Ejecutado | 2026-06-16 | M2 Se corre por aprovechamiento por parada
|  | 2026-06-19 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-20 | 0 | [49 empty] | No |  | No | No aplica
|  | 2026-06-21 | 20 | [32 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | G 101 V |  | Programado pendiente
|  | 2026-06-22 | 40 | [8 empty] | 10 | 20 | [24 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | CPW05, G102 J | Sí | Ejecutado | 2026-06-22 | M2 Se ejecuta mantenimiento
|  | 2026-06-23 | 44 | [10 empty] | 12 | 24 | [24 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | CPW06, G102K |  | Programado pendiente
|  | 2026-06-24 | 24 | [12 empty] | 12 | 24 | [26 empty] | 4 | 8 | 4 | 8 | [5 empty] | Sí | CPW07 | Sí | Ejecutado | 2026-06-23 | MO SE EJECUTA CAMBIO DE ACEITE
|  | 2026-06-25 | 0 | [44 empty] | 4 | 8 |  |  |  | Sí | CYC |  | Programado pendiente
|  | 2026-06-26 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-27 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-28 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-29 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-30 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | JINAN 01 | Sí | Ejecutado | 2026-07-03 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
JULIO |  | 2026-07-01 | 20 | [18 empty] | 12 | 24 |  |  | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | CPW12, JINAN 02 | Sí | Ejecutado | 1-07-2026 5/07/2026 | SE EJECUTA MANTENIMIENTO M0 SE EJECUTA MANTENIMIENTO M2(JINAN 02 SE APLAZA POR CIERRE DE VIA VUELTA CICLÍSTICA Y SE EJECUTA EL DOMINGO)
|  | 2026-07-02 | 0 | [14 empty] | 10 | 20 | [33 empty] | Sí | CPW 10 | No | Programado pendiente |  | NO CUMPLE HORAS DE MANTENIMIENTO, ESQUIPO ESTUVO EN STAND BY
|  | 2026-07-03 | 0 | [16 empty] | 12 | 24 | [31 empty] | Sí | CPW11 | Sí | Ejecutado | 2026-07-02 | SE REALIZA UN M0 CAMBIO DE ACEITE , SE CORRE FECHA POR CRONOGRAMA
|  | 2026-07-04 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-07-05 | 0 | [49 empty] | No |  | No | No aplica
|  | 2026-07-06 | 40 | [6 empty] | 10 | 20 | [24 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | CPW04 , G 101 V | Sí | Ejecutado | 2026-07-06 | SE EJECUTA MANTENIMIENTO M2
|  | 2026-07-07 | 68 |  |  | 24 | 48 | [30 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | CPW01, G102 J | Sí | Ejecutado | 2026-07-07 | DESCARBONIZACIÓN DEL EQUIPO
|  | 2026-07-08 | 68 |  |  | 24 | 48 | [32 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | CPW01, G102K | Sí | Ejecutado | 2026-07-08 | DESCARBONIZACIÓN DEL EQUIPO
|  | 2026-07-09 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-07-10 | 48 | 24 | 48 | [47 empty] | Sí | CPW02 | Sí | Ejecutado | 2026-07-10 | DESCARBONIZACIÓN DEL EQUIPO
|  | 2026-07-11 | 48 | 24 | 48 | [47 empty] | Sí | CPW02 | Sí | Ejecutado | 2026-07-11 | DESCARBONIZACIÓN DEL EQUIPO
|  | 2026-07-12 | 0 | [49 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-07-13 | SE CORRE DIA DE MANTENIMIENTO
|  | 2026-07-13 | 48 |  |  |  |  | 24 | 48 | [43 empty] | Sí | CPW03 | Sí | Ejecutado | 2026-07-13 | SE REALIZA MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE CONTROL AGC 4 M10
|  | 2026-07-14 | 68 |  |  | 10 | 20 | 24 | 48 | [43 empty] | Sí | CPW01, CPW03 | Sí | Ejecutado | 2026-07-14 | SE REALIZA MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE CONTROL AGC 4 M10
|  | 2026-07-15 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | JINAN 01 | Sí | Ejecutado | 2026-07-16 | M2 Se ejecuta mantenimiento
|  | 2026-07-16 | 20 | [22 empty] | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | JINAN 02 | Sí | Ejecutado | 2026-07-21 | SE PROGRAM MANTENIMIENTO M1//SE POSTERGA MANTENIMIENTO, NO CUMPLE CON HORAS DE MANTENIMIENTO
|  | 2026-07-17 | 0 | [14 empty] | 10 | 20 | [33 empty] | Sí | CPW 10 | Sí | Ejecutado | 2026-07-15 | M2 SE EJECUTA MANTENIMIENTO.
|  | 2026-07-18 | 0 | [49 empty] | No |  | No | No aplica
|  | 2026-07-19 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-07-20 | 0 | [16 empty] | 12 | 24 | [31 empty] | Sí | CPW11 | Sí | Ejecutado
|  | 2026-07-21 | 20 | [32 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | G 101 V | Sí | Ejecutado | 2026-10-21 | EQUIPO PERMANECE EN STAND BY
|  | 2026-07-22 | 20 | [34 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | G102 J | Sí | Ejecutado | 2026-07-22 | SE EJECUTA MANTENIMIENTO M1
|  | 2026-07-23 | 20 | [36 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | G102K | Sí | Ejecutado
|  | 2026-07-24 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-07-25 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-07-26 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-07-27 | 0 | [18 empty] | 10 | 20 | [29 empty] | Sí | CPW12 | Sí | Ejecutado | 2026-07-27 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVEVENTIVO M1
|  | 2026-07-28 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-07-29 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-07-30 | 20 | [8 empty] | 10 | 20 | [39 empty] | Sí | CPW05 | Sí | Ejecutado | 2026-07-30 | M10 SE ADELANTA MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE HORAS M3 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
|  | 2026-07-31 | 0 | [49 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-07-31 | SE EJECUTA MANTENIMIENTO M3
AGOSTO |  | 2026-08-01 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-02 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-03 | 0 | [49 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-08-03 | SE EJECUTA M5
|  | 2026-08-04 | 0 | [49 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-08-07 | FALTA DE PERMISOS DE TRABAJO, SE REPROGRAMA MANTENIMIENTO M2
|  | 2026-08-05 | 40 | [22 empty] | 10 | 20 | [8 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | JINAN 02, G 101 V | No | Programado pendiente |  | FALTA DE PERMISOS DE TRABAJO, SE REPROGRAMA MANTENIMIENTO M2
|  | 2026-08-06 | 40 | [10 empty] | 10 | 20 | [22 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | CPW06, G102 J | Sí | Ejecutado | 2026-08-06 | M1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
|  | 2026-08-07 | 40 |  |  |  |  | 10 | 20 | [30 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | CPW03, G102K | Sí | Ejecutado | 2026-08-07 | M2 SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO
|  | 2026-08-08 | 0 | [49 empty] | No |  | No | No aplica
|  | 2026-08-09 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-10 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | JINAN 01 |  | Programado pendiente
|  | 2026-08-11 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-12 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-13 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-14 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-15 | 0 | [49 empty] | No |  | No | No aplica | - | EQUIPO EN STAND BY
|  | 2026-08-16 | 0 | [14 empty] | 10 | 20 | [33 empty] | Sí | CPW 10 | Sí | Ejecutado | 2026-08-18 | SE EJECUTA MANTENIMIENTO PREVENTIVO
|  | 2026-08-17 | 24 | [12 empty] | 12 | 24 | [35 empty] | Sí | CPW07 | Sí | Ejecutado | 2026-08-17 | SE POSTERGA MANTENIMIENTO DEBIDO A MANTENIMIENTO EN LA TURBINA
|  | 2026-08-18 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-19 | 20 |  |  | 10 | 20 | [45 empty] | Sí | CPW01 | No | Programado pendiente
|  | 2026-08-20 | 20 | [18 empty] | 12 | 24 | [12 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | CPW12, G 101 V | Sí | Ejecutado | 2026-08-20 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO EQUIPO DIESEL EN STAND BY
|  | 2026-08-21 | 20 | [34 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | G102 J | No | Programado pendiente |  | NO CUMPLE HORAS DE MANTENIMIENTO, ESQUIPO ESTUVO EN STAND BY
|  | 2026-08-22 | 20 | [36 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | G102K | No | Programado pendiente |  | NO CUMPLE HORAS DE MANTENIMIENTO, ESQUIPO ESTUVO EN STAND BY
|  | 2026-08-23 | 0 | [49 empty] | No |  | Sí | No aplica
|  | 2026-08-24 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-25 | 0 | [49 empty] | No |  | Sí | No aplica
|  | 2026-08-26 | 40 | [20 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | JINAN 01, JINAN 02 | Sí | Ejecutado
|  | 2026-08-27 | 0 | [40 empty] | 4 | 8 | 4 | 8 | [5 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-28 | 0 | [44 empty] | 4 | 8 |  |  |  | Sí | CYC | No | Programado pendiente |  | SE APLAZA MANTENIMIENTO
|  | 2026-08-29 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-30 | 0 | [16 empty] | 12 | 24 | [31 empty] | Sí | CPW11 |  | Programado pendiente
|  | 2026-08-31 | 20 | 10 | 20 | [47 empty] | Sí | CPW02 |  | Programado pendiente
SEPTIEMBRE |  | 2026-09-01 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-02 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-03 | 0 | [14 empty] | 10 | 20 | [33 empty] | Sí | CPW 10 | No | Programado pendiente
|  | 2026-09-04 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-05 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-06 | 0 | [18 empty] | 12 | 24 | [29 empty] | Sí | CPW12 |  | Programado pendiente
|  | 2026-09-07 | 24 | [6 empty] | 12 | 24 | [41 empty] | Sí | CPW04 |  | Programado pendiente
|  | 2026-09-08 | 24 | [8 empty] | 12 | 24 | [39 empty] | Sí | CPW05 |  | Programado pendiente
|  | 2026-09-09 | 20 | [22 empty] | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | JINAN 02 |  | Programado pendiente
|  | 2026-09-10 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | JINAN 01 |  | Programado pendiente
|  | 2026-09-11 | 24 | [10 empty] | 12 | 24 | [37 empty] | Sí | CPW06 |  | Programado pendiente
|  | 2026-09-12 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-13 | 24 | [12 empty] | 12 | 24 | [35 empty] | Sí | CPW07 |  | Programado pendiente
|  | 2026-09-14 | 0 | [16 empty] | 12 | 24 | [31 empty] | Sí | CPW11 |  | Programado pendiente
|  | 2026-09-15 | 24 |  |  | 12 | 24 | [45 empty] | Sí | CPW01 |  | Programado pendiente
|  | 2026-09-16 | 0 | [14 empty] | 12 | 20 | [33 empty] | Sí | CPW 10 |  | Programado pendiente
|  | 2026-09-17 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-18 | 48 |  |  |  |  | 24 | 48 | [43 empty] | Sí | CPW03 | No | Programado pendiente
|  | 2026-09-19 | 48 |  |  |  |  | 24 | 48 | [43 empty] | Sí | CPW03 |  | Programado pendiente
|  | 2026-09-20 | 48 |  |  |  |  | 24 | 48 | [43 empty] | Sí | CPW03 |  | Programado pendiente
|  | 2026-09-21 | 48 |  |  |  |  | 24 | 48 | [43 empty] | Sí | CPW03 |  | Programado pendiente
|  | 2026-09-22 | 0 | [18 empty] | 12 | 24 | [29 empty] | Sí | CPW12 |  | Programado pendiente
|  | 2026-09-23 | 24 | 12 | 24 | [47 empty] | Sí | CPW02 |  | Programado pendiente
|  | 2026-09-24 | 20 | [22 empty] | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | JINAN 02 |  | Programado pendiente
|  | 2026-09-25 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | JINAN 01 |  | Programado pendiente
|  | 2026-09-26 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-27 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-28 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-29 | 0 | [14 empty] | 10 | 20 | [33 empty] | Sí | CPW 10 |  | Programado pendiente
|  | 2026-09-30 | 20 |  |  | 10 | 20 | [45 empty] | Sí | CPW01 |  | Programado pendiente
OCTUBRE |  | 2026-10-01 | 20 | [6 empty] | 10 | 20 | [41 empty] | Sí | CPW04 |  | Programado pendiente
|  | 2026-10-02 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-03 | 0 | [16 empty] | 12 | 24 | [31 empty] | Sí | CPW11 | No | Programado pendiente
|  | 2026-10-04 | 24 |  |  |  |  | 12 | 24 | [43 empty] | Sí | CPW03 |  | Programado pendiente
|  | 2026-10-05 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-06 | 0 | [18 empty] | 12 | 24 | [29 empty] | Sí | CPW12 |  | Programado pendiente
|  | 2026-10-07 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-08 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-09 | 20 | [22 empty] | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | JINAN 02 |  | Programado pendiente
|  | 2026-10-10 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | JINAN 01 |  | Programado pendiente
|  | 2026-10-11 | 20 | [8 empty] | 10 | 20 | [39 empty] | Sí | CPW05 |  | Programado pendiente
|  | 2026-10-12 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-13 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-14 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-15 | 0 | [14 empty] | 10 | 20 | [33 empty] | Sí | CPW 10 |  | Programado pendiente
|  | 2026-10-16 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-17 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-18 | 0 | [49 empty] | No |  | No | No aplica
|  | 2026-10-19 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-20 | 0 | [16 empty] | 12 | 24 | [31 empty] | Sí | CPW11 |  | Programado pendiente
|  | 2026-10-21 | 0 | [18 empty] | 12 | 24 | [29 empty] | Sí | CPW12 |  | Programado pendiente
|  | 2026-10-22 | 20 | 10 | 20 | [47 empty] | Sí | CPW02 |  | Programado pendiente
|  | 2026-10-23 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-24 | 20 | [22 empty] | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | JINAN 02 |  | Programado pendiente
|  | 2026-10-25 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [18 empty] | 4 | 8 | 4 | 8 | [5 empty] | Sí | JINAN 01 |  | Programado pendiente
|  | 2026-10-26 | 0 | [44 empty] | 4 | 8 |  |  |  | Sí | CYC |  | Programado pendiente
|  | 2026-10-27 | 24 | [10 empty] | 12 | 24 | [37 empty] | Sí | CPW06 |  | Programado pendiente
|  | 2026-10-28 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-29 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-30 | 0 | [14 empty] | 10 | 20 | [33 empty] | Sí | CPW 10 |  | Programado pendiente
|  | 2026-10-31 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
NOVIEMBRE |  | 2026-11-01 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-02 | 0 | [49 empty] | No |  | No | No aplica
|  | 2026-11-03 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-04 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-05 | 0 | [18 empty] | 12 | 20 | [29 empty] | Sí | CPW12 |  | Programado pendiente
|  | 2026-11-06 | 0 | [16 empty] | 12 | 20 | [31 empty] | Sí | CPW11 |  | Programado pendiente
|  | 2026-11-07 | 24 | [12 empty] | 12 | 24 | [35 empty] | Sí | CPW07 |  | Programado pendiente
|  | 2026-11-08 | 24 | [22 empty] | 10 | 24 | [25 empty] | Sí | JINAN 02 |  | Programado pendiente
|  | 2026-11-09 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | JINAN 01 |  | Programado pendiente
|  | 2026-11-10 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-11 | 20 |  |  | 10 | 20 | [45 empty] | Sí | CPW01 |  | Programado pendiente
|  | 2026-11-12 | 20 | [6 empty] | 10 | 20 | [41 empty] | Sí | CPW04 |  | Programado pendiente
|  | 2026-11-13 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-14 | 0 | [14 empty] | 10 | 24 | [33 empty] | Sí | CPW 10 |  | Programado pendiente
|  | 2026-11-15 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-16 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-17 | 0 | [49 empty] | No |  | No | No aplica
|  | 2026-11-18 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-19 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-20 | 0 | [49 empty] | Sí | CPW12 |  | Programado pendiente
|  | 2026-11-21 | 20 | [8 empty] | 10 | 20 | [8 empty] | 12 | 24 | [29 empty] | Sí | CPW05 |  | Programado pendiente
|  | 2026-11-22 | 24 | [22 empty] | 10 | 24 | [25 empty] | Sí | JINAN 02 |  | Programado pendiente
|  | 2026-11-23 | 0 | [16 empty] | 12 | 24 | [31 empty] | Sí | CPW11 |  | Programado pendiente
|  | 2026-11-24 | 24 | [20 empty] | 10 | 24 | [27 empty] | Sí | JINAN 01 |  | Programado pendiente
|  | 2026-11-25 | 20 |  |  |  |  | 10 | 20 | [43 empty] | Sí | CPW03 |  | Programado pendiente
|  | 2026-11-26 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-27 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-28 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-29 | 0 | [14 empty] | 10 | 20 | [33 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-11-30 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
DICIEMBRE |  | 2026-12-01 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-02 | 0 | [49 empty] | No |  | No | No aplica
|  | 2026-12-03 | 20 | 10 | 20 | [47 empty] | Sí | CPW02 |  | Programado pendiente
|  | 2026-12-04 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-05 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-06 | 0 | [18 empty] | 12 | 20 | [29 empty] | Sí | CPW12 |  | Programado pendiente
|  | 2026-12-07 | 24 | [10 empty] | 12 | 24 | [37 empty] | Sí | CPW06 |  | Programado pendiente
|  | 2026-12-08 | 20 | [22 empty] | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | JINAN 02 |  | Programado pendiente
|  | 2026-12-09 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | JINAN 01 |  | Programado pendiente
|  | 2026-12-10 | 0 | [16 empty] | 12 | 20 | [31 empty] | Sí | CPW11 |  | Programado pendiente
|  | 2026-12-11 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-12 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-13 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-14 | 0 | [14 empty] | 10 | 20 | [33 empty] | Sí | CPW 10 |  | Programado pendiente
|  | 2026-12-15 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-16 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-17 | 0 | [49 empty] | No |  | No | No aplica
|  | 2026-12-18 | 24 | [12 empty] | 12 | 24 | [35 empty] | Sí | CPW07 |  | Programado pendiente
|  | 2026-12-19 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-20 | 0 | [44 empty] | 4 | 8 |  |  |  | Sí | CYC |  | Programado pendiente
|  | 2026-12-21 | 0 | [18 empty] | 12 | 20 | [29 empty] | Sí | CPW12 |  | Programado pendiente
|  | 2026-12-22 | 20 | [22 empty] | 10 | 20 | [16 empty] | 4 | 8 | 4 | 8 | [5 empty] | Sí | JINAN 02 |  | Programado pendiente
|  | 2026-12-23 | ) |  |  | 10 | 20 | [45 empty] | Sí | CPW01 |  | Programado pendiente
|  | 2026-12-24 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | JINAN 01 |  | Programado pendiente
|  | 2026-12-25 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-26 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-27 | 0 | [16 empty] | 12 | 24 | [31 empty] | Sí | CPW11 |  | Programado pendiente
|  | 2026-12-28 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-29 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-30 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-31 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
[22 empty] | 12 | 24
[8 empty] | 10 | 20
[26 empty] | 8 | 16
Formulas:
FECHA EJECUCIÓN = +[CALENDARIO FECHA PROGRAMADA]
FECHA EJECUCIÓN = [CALENDARIO FECHA PROGRAMADA]
Note on AK241: COPOWER_USER: DESCONEXIÓN DEL DIESEL
Note on M254: INSTALACIÓN DE RELÉ
Note on O257: INSTALACIÓN DE RELÉ
Note on Q259: INSTALACIÓN DE RELÉ
Note on S261: INSTALACIÓN DE RELÉ
Note on S262: INSTALACIÓN DE RELÉ
Note on U263: INSTALACIÓN DE RELÉ
Note on I264: COPOWER_USER: CAMBIO DE RODAMIENTOS
Note on W265: INSTALACIÓN DE RELÉ
Note on E269: INSTALACIÓN DE RELÉ

## AUXILIARES Y CELDAS
SÁBANA DE MANTENIMIENTOS GENERACION PUTUMAYO
|  |  |  | CPW 01 | [7 empty] | CPW 02 | [5 empty] | CPW 03 | [5 empty] | CPW 04 | [7 empty] | CPW 05 | [5 empty] | CPW 06 | [9 empty] | CPW 07 | [9 empty] | CPW 10 | [7 empty] | CPW 11 | [7 empty] | CPW 12 | [7 empty] | JINAN 01 | [7 empty] | JINAN 02
|  | CALENDARIO FECHA PROGRAMADA | TOTAL H/H DIA | CELDA A6 |  | TABLERO M6 |  | TABLERO AUXILIAR 1 |  | TABLERO AUXILIAR 2 |  | CELDA A5 |  | TABLERO M5 |  | TABLERO AUXILIAR 1 |  | CELDA A7 |  | TABLERO M7 |  | TABLERO AUXILIAR 7 |  | CELDA A4 |  | TABLERO M4 |  | TABLERO S4 |  | TRANSFORMADOR T204 |  | CELDA A5 |  | TABLERO M5 |  | TRANSFORMADOR T205 |  | CELDA A6 |  | TABLERO M6 |  | CELDA S6 |  | TABLERO TEX 06 |  | TRANSFORMADOR T206 |  | CELDA A7 |  | TABLERO M7 |  | CELDA S7 |  | TABLERO AUXILIAR |  | TRANSFORMADOR T207 |  | CELDA A10 |  | TABLERO S10 |  | TABLERO AUXILIAR |  | TRANSFORMADOR T210 |  | CELDA A11 |  | TABLERO S11 |  | TABLERO AUXILIAR |  | TRANSFORMADOR T211 |  | CELDA A11 |  | TABLERO S11 |  | TABLERO AUXILIAR |  | TRANSFORMADOR T211 |  | CELDA A1 |  | TABLERO S1 |  | TABLERO AUXILIAR |  | TRANSFORMADOR T201 |  | CELDA A2 |  | TABLERO S2 |  | TABLERO AUXILIAR |  | TRANSFORMADOR T202 |  | CONTROL DE EJECUCIÓN
| DIA |  |  | CELDA A6 | H/H | TABLERO M6 | H/H | TABLERO AUXILIAR 1 | H/H | TABLERO AUXILIAR 2 | H/H | CELDA A5 | H/H | TABLERO M5 | H/H | TABLERO AUXILIAR 1 | H/H | CELDA A7 | H/H | TABLERO M7 | H/H | TABLERO AUXILIAR 7 | H/H | CELDA A4 | H/H | TABLERO M4 | H/H | TABLERO S4 | H/H | TRANSFORMADOR T204 | H/H | CELDA A5 | H/H | TABLERO M5 | H/H | TRANSFORMADOR T205 | H/H | CELDA A6 | H/H | TABLERO M6 | H/H | CELDA S6 | HH | TABLERO TEX 06 | HH | TRANSFORMADOR T206 | HH | CELDA A7 | HH | TABLERO M7 | HH | CELDA S7 | HH | TABLERO AUXILIAR | HH | TRANSFORMADOR T207 | HH | CELDA A10 | HH | TABLERO S10 | HH | TABLERO AUXILIAR | HH | TRANSFORMADOR T210 | HH | [12 empty] | TABLERO AUXILIAR | HH | [18 empty] | MTO PROGRAMADO | EQUIPOS PROGRAMADOS | MTO EJECUTADO | ESTADO | FECHA EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
ENERO | JUEVES | 2026-01-01 | 0 | [78 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | [10 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-01-11
| VIERNES | 2026-01-02 | 0 | [86 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-01-02
| SÁBADO | 2026-01-03 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-01-03
| DOMINGO | 2026-01-04 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-01-04
| LUNES | 2026-01-05 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-01-05
| MARTES | 2026-01-06 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-01-06
| MIÉRCOLES | 2026-01-07 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| JUEVES | 2026-01-08 | 60 | [8 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | [80 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-01-15
| VIERNES | 2026-01-09 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| SÁBADO | 2026-01-10 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| DOMINGO | 2026-01-11 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| LUNES | 2026-01-12 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| MARTES | 2026-01-13 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| MIÉRCOLES | 2026-01-14 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| JUEVES | 2026-01-15 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| VIERNES | 2026-01-16 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 29-012026
| SÁBADO | 2026-01-17 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-01-12
| DOMINGO | 2026-01-18 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-01-18
| LUNES | 2026-01-19 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-01-19
| MARTES | 2026-01-20 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-01-20
| MIÉRCOLES | 2026-01-21 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-01-21
| JUEVES | 2026-01-22 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-01-22
| VIERNES | 2026-01-23 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-01-23
| SÁBADO | 2026-01-24 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-01-24
| DOMINGO | 2026-01-25 | 0 | [14 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | [76 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-02-10
| LUNES | 2026-01-26 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| MARTES | 2026-01-27 | 80 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | [86 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-01-27
| MIÉRCOLES | 2026-01-28 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| JUEVES | 2026-01-29 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| VIERNES | 2026-01-30 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| SABADO | 2026-01-31 | 0 | [94 empty] | SI | JINAN 01 |  | EJECUTADO | 2026-01-29
FEBREO | DOMINGO | 2026-02-01 | #VALUE! | [20 empty] | RUN | RUN | RUN | RUN | RUN | RUN | RUN | RUN | RUN | RUN | RUN | RUN | RUN | RUN | [60 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-02-01
| LUNES | 2026-02-02 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-02-02
| MARTES | 2026-02-03 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| MIÉRCOLES | 2026-02-04 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| JUEVES | 2026-02-05 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-02-05
| VIERNES | 2026-02-06 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| SÁBADO | 2026-02-07 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| DOMINGO | 2026-02-08 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| LUNES | 2026-02-09 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| MARTES | 2026-02-10 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| MIÉRCOLES | 2026-02-11 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| JUEVES | 2026-02-12 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-02-12
| VIERNES | 2026-02-13 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| SÁBADO | 2026-02-14 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| DOMINGO | 2026-02-15 | 0 | [78 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | [10 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-02-15
| LUNES | 2026-02-16 | 0 | [86 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
| MARTES | 2026-02-17 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-02-17
| MIÉRCOLES | 2026-02-18 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| JUEVES | 2026-02-19 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| VIERNES | 2026-02-20 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-02-20
| SÁBADO | 2026-02-21 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| DOMINGO | 2026-02-22 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| LUNES | 2026-02-23 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| MARTES | 2026-02-24 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| MIÉRCOLES | 2026-02-25 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| JUEVES | 2026-02-26 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| VIERNES | 2026-02-27 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| SÁBADO | 2026-02-28 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
MARZO | DOMINGO | 2026-03-01 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| LUNES | 2026-03-02 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-03-01
| MARTES | 2026-03-03 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-03-03
| MIÉRCOLES | 2026-03-04 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-03-13
| JUEVES | 2026-03-05 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| VIERNES | 2026-03-06 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| SÁBADO | 2026-03-07 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-03-07
| DOMINGO | 2026-03-08 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-03-24
| LUNES | 2026-03-09 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| MARTES | 2026-03-10 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-03-25
| MIÉRCOLES | 2026-03-11 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| JUEVES | 2026-03-12 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| VIERNES | 2026-03-13 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| SÁBADO | 2026-03-14 | 100 | [20 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |  |  | 10 | 20 | 10 | 20 | [62 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 7/03/2026 3-03-2026
| DOMINGO | 2026-03-15 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| LUNES | 2026-03-16 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| MARTES | 2026-03-17 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-03-11
| MIÉRCOLES | 2026-03-18 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-03-18
| JUEVES | 2026-03-19 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| VIERNES | 2026-03-20 | 0 | [54 empty] | RUN | RUN | RUN | RUN | RUN | RUN | RUN | RUN | [32 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| SÁBADO | 2026-03-21 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| DOMINGO | 2026-03-22 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-03-22
| LUNES | 2026-03-23 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| MARTES | 2026-03-24 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| MIÉRCOLES | 2026-03-25 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| JUEVES | 2026-03-26 | 60 | [8 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | [80 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-03-26
| VIERNES | 2026-03-27 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| SÁBADO | 2026-03-28 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| DOMINGO | 2026-03-29 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| LUNES | 2026-03-30 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| MARTES | 2026-03-31 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
ABRIL | Miercoles | 2026-04-01 | 0 | [78 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | [10 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-03-30
| Jueves | 2026-04-02 | 0 | [86 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-04-01
| Viernes | 2026-04-03 | 0 | [54 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | [34 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-04-06
| Sábado | 2026-04-04 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Domingo | 2026-04-05 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Lunes | 2026-04-06 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-04-06
| Martes | 2026-04-07 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Miércoles | 2026-04-08 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Jueves | 2026-04-09 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Viernes | 2026-04-10 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Sábado | 2026-04-11 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Domingo | 2026-04-12 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Lunes | 2026-04-13 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Martes | 2026-04-14 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Miércoles | 2026-04-15 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Jueves | 2026-04-16 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-04-20
| Viernes | 2026-04-17 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-04-22
| Sábado | 2026-04-18 | 0 | [54 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | [34 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-04-18
| Domingo | 2026-04-19 | 0 | [14 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | [76 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-04-19
| Lunes | 2026-04-20 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Martes | 2026-04-21 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-04-26
| Miércoles | 2026-04-22 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Jueves | 2026-04-23 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Viernes | 2026-04-24 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Sábado | 2026-04-25 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 16/04/2026 15/04/2026
| Domingo | 2026-04-26 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Lunes | 2026-04-27 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Martes | 2026-04-28 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Miércoles | 2026-04-29 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Jueves | 2026-04-30 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
MAYO | Viernes | 2026-05-01 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-05-06
| Sábado | 2026-05-02 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-05-06
| Domingo | 2026-05-03 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-04-30
| Lunes | 2026-05-04 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Martes | 2026-05-05 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Miércoles | 2026-05-06 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-05-06
| Jueves | 2026-05-07 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-05-05
| Viernes | 2026-05-08 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Sábado | 2026-05-09 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Domingo | 2026-05-10 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Lunes | 2026-05-11 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Martes | 2026-05-12 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Miércoles | 2026-05-13 | #VALUE! | [34 empty] | RUN | RUN | RUN | RUN | RUN | RUN | RUN | RUN | RUN | RUN | [50 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Jueves | 2026-05-14 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Viernes | 2026-05-15 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Sábado | 2026-05-16 | 0 | [78 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | [10 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-05-16
| Domingo | 2026-05-17 | 0 | [86 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-05-27
| Lunes | 2026-05-18 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-05-25
| Martes | 2026-05-19 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Miércoles | 2026-05-20 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-05-20
| Jueves | 2026-05-21 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Viernes | 2026-05-22 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Sábado | 2026-05-23 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Domingo | 2026-05-24 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Lunes | 2026-05-25 | 0 | [44 empty] | RUN | RUN | RUN | RUN | RUN | RUN | RUN | RUN | RUN | RUN | [40 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Martes | 2026-05-26 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Miércoles | 2026-05-27 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Jueves | 2026-05-28 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Viernes | 2026-05-29 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Sábado | 2026-05-30 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Domingo | 2026-05-31 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-06-08
JUNIO |  | 2026-06-01 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-06-02 | 96 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | [46 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | [34 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 3/06/2026 7-06-2026
|  | 2026-06-03 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-06-04 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-06-05 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-06-06 | 100 | [20 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |  |  | 10 | 20 | 10 | 20 | [62 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 30/05/2026 22/05/2026
|  | 2026-06-07 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-06-08 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-06-09 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-06-10 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-06-11 | 0 | [62 empty] | RUN | RUN | RUN | RUN | RUN | RUN | RUN | RUN | [24 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-06-12 | 0 | [70 empty] | RUN | RUN | RUN | RUN | RUN | RUN | RUN | RUN | [16 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-06-13 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-06-14 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-06-15 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-06-03
|  | 2026-06-16 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-06-10
|  | 2026-06-17 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-06-24
|  | 2026-06-18 | 72 | [8 empty] | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | [80 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-06-16
|  | 2026-06-19 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-06-20 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-06-21 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-06-22 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-06-22
|  | 2026-06-23 | 48 | [34 empty] | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | [52 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-06-24 | 0 | [44 empty] | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | [42 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-06-23
|  | 2026-06-25 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-06-26 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-06-27 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-06-28 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-06-29 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-06-30 | 0 | [78 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | [10 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-06-17
JULIO |  | 2026-07-01 | 0 | [86 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 1-07-2026 5/07/2026
|  | 2026-07-02 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-07-03 | 0 | [62 empty] | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | [26 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-07-02
|  | 2026-07-04 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-07-05 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-07-06 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-07-06
|  | 2026-07-07 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-07-07
|  | 2026-07-08 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-07-08
|  | 2026-07-09 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-07-10 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-07-10
|  | 2026-07-11 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-07-11
|  | 2026-07-12 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-07-13
|  | 2026-07-13 | 0 | [14 empty] | 24 | 48 | 24 | 48 | [76 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-07-13
|  | 2026-07-14 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-07-14
|  | 2026-07-15 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-07-03
|  | 2026-07-16 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-07-21
|  | 2026-07-17 | 0 | [54 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | [34 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-07-15
|  | 2026-07-18 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-07-19 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-07-20 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-07-21 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-10-21
|  | 2026-07-22 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-07-22
|  | 2026-07-23 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-07-24 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-07-25 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-07-26 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-07-27 | 0 | [70 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | [18 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-07-27
|  | 2026-07-28 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-07-29 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-07-30 | 40 | [28 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | [62 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-07-30
|  | 2026-07-31 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-07-31
AGOSTO |  | 2026-08-01 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-08-02 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-08-03 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-08-03
|  | 2026-08-04 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-08-07
|  | 2026-08-05 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-08-06 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-08-06
|  | 2026-08-07 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2026-08-07
|  | 2026-08-08 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-08-09 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-08-10 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-08-11 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-08-12 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-08-13 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-08-14 | 0 | [78 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | [10 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-08-15 | 0 | [86 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-08-16 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-08-17 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-08-18 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-08-19 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-08-20 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-08-21 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-08-22 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-08-23 | 0 | [62 empty] | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | [26 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-08-24 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-08-25 | 80 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | [86 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-08-26 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-08-27 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-08-28 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-08-29 | 60 | [20 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | [68 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-08-30 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-08-31 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
SEPTIEMBRE |  | 2026-09-01 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-09-02 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-09-03 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-09-04 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-09-05 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-09-06 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-09-07 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-09-08 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-09-09 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-09-10 | 60 | [8 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | [80 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-09-11 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-09-12 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-09-13 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-09-14 | 0 | [70 empty] | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | [18 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-09-15 | 48 | [34 empty] | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | [12 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | [34 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-09-16 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-09-17 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-09-18 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-09-19 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-09-20 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-09-21 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-09-22 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-09-23 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-09-24 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-09-25 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-09-26 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-09-27 | 0 | [44 empty] | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | [42 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-09-28 | 0 | [78 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | [10 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-09-29 | 0 | [86 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-09-30 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
OCTUBRE |  | 2026-10-01 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-10-02 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-10-03 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-10-04 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-10-05 | 0 |  |  | 8 | [91 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-10-06 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-10-07 | 0 | [14 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | [76 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-10-08 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-10-09 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-10-10 | 60 | [28 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | [60 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-10-11 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-10-12 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-10-13 | 0 | [62 empty] | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | [24 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-10-14 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-10-15 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-10-16 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-10-17 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-10-18 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-10-19 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-10-20 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-10-21 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-10-22 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-10-23 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-10-24 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-10-25 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-10-26 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-10-27 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-10-28 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-10-29 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-10-30 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-10-31 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
NOVIEMBRE |  | 2026-11-01 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-11-02 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-11-03 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-11-04 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-11-05 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-11-06 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-11-07 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-11-08 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-11-09 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-11-10 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-11-11 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-11-12 | 0 | [78 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | [8 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-11-13 | 0 | [86 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-11-14 | 0 | [70 empty] | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | [16 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-11-15 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-11-16 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-11-17 | 80 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | [86 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-11-18 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-11-19 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-11-20 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-11-21 | 80 | [20 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | [66 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-11-22 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-11-23 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-11-24 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-11-25 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-11-26 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-11-27 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-11-28 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-11-29 | 0 | [54 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | [32 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-11-30 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
DICIEMBRE |  | 2026-12-01 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-12-02 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-12-03 | 60 | [8 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | [48 empty] | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | [24 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-12-04 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-12-05 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-12-06 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-12-07 | 48 | [34 empty] | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | [50 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-12-08 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-12-09 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-12-10 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-12-11 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-12-12 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-12-13 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-12-14 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-12-15 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-12-16 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-12-17 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-12-18 | 0 | [44 empty] | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | [40 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-12-19 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-12-20 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-12-21 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-12-22 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-12-23 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-12-24 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-12-25 | 0 | [14 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | [74 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-12-26 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-12-27 | 0 | [78 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | [8 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-12-28 | 0 | [86 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-12-29 | 0 | [70 empty] | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | [16 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-12-30 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-12-31 | 0 | [94 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!

## WINDROCK Y CARGABILIDAD
MES |  | SÁBANA DE MANTENIMIENTOS GENERACION PUTUMAYO | [43 empty] | RESÚMEN MENSUAL
|  | CALENDARIO FECHA PROGRAMADA | TOTAL H/H DIA | J320 - CPW02 |  | J320 - CPW01 |  | J320 - CPW03 |  | J420 - CPW04 |  | J420 - CPW05 |  | J420 - CPW06 |  | J320 - CPW07 |  | 600GFT - CPW 10 |  | 600GFT - CPW 11 |  | 600GFT - CPW 12 |  | 600GFT - JINAN 01 |  | 600GFT - JINAN 02 | [22 empty] | CONTROL DE EJECUCIÓN
| DIA |  |  | CPW02 | H/H | CPW01 | H/H | CPW03 | H/H | CPW04 | H/H | CPW05 | H/H | CPW06 | H/H | CPW07 | H/H | CPW 10 | H/H | CPW11 | H/H | CPW12 | H/H | JINAN 01 | H/H | JINAN 02 | H/H | G 102 I | H/H | G 102 E | H/H | G 102 A | H/H | G 101 V | H/H | G102 J | H/H | G102K | H/H | SWG | HH | MQT |  | CYC | HH | MES | TOTAL HORAS MTO | TOTAL HORAS HOMBRE | MTO PROGRAMADO | EQUIPOS PROGRAMADOS | MTO EJECUTADO | ESTADO | FECHA EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
ENERO | JUEVES | 2026-01-01 | 0 | [42 empty] | ENERO | 0 | 0 | No |  | Sí | No aplica | 2026-01-11 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO//SE POSTERGA POR QUE NO CUMPLE HORAS DE MANTENIMIENTO
| VIERNES | 2026-01-02 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-01-02 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| SÁBADO | 2026-01-03 | 0 | [42 empty] | FEBRERO | 16 | 0 | No |  | Sí | No aplica | 2026-01-03 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| DOMINGO | 2026-01-04 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-01-04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| LUNES | 2026-01-05 | 0 | [42 empty] | MARZO | 0 | 0 | No |  | Sí | No aplica | 2026-01-05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| MARTES | 2026-01-06 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-01-06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| MIÉRCOLES | 2026-01-07 | 0 | [42 empty] | ABRIL | 16 | 0 | No |  | Sí | No aplica |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| JUEVES | 2026-01-08 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-01-15 | M6; SE CORRE MANTENIMIENTO POR PLANEACIÓN
| VIERNES | 2026-01-09 | 0 | [42 empty] | MAYO | 0 | 0 | No |  | Sí | No aplica
| SÁBADO | 2026-01-10 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| DOMINGO | 2026-01-11 | 0 | [42 empty] | JUNIO | 16 | 0 | No |  |  | No aplica
| LUNES | 2026-01-12 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| MARTES | 2026-01-13 | 0 | [42 empty] | JULIO | 0 | 0 | No |  |  | No aplica
| MIÉRCOLES | 2026-01-14 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| JUEVES | 2026-01-15 | 0 | [42 empty] | AGOSTO | 16 | 0 | No |  |  | No aplica
| VIERNES | 2026-01-16 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 29-012026 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| SÁBADO | 2026-01-17 | 0 | [42 empty] | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | No |  | Sí | No aplica | 2026-01-12 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| DOMINGO | 2026-01-18 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-01-18 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| LUNES | 2026-01-19 | 0 | [42 empty] | OCTUBRE | 16 | 0 | No |  | Sí | No aplica | 2026-01-19 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| MARTES | 2026-01-20 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-01-20 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| MIÉRCOLES | 2026-01-21 | 0 | [42 empty] | NOVIEMBRE | 0 | 0 | No |  | Sí | No aplica | 2026-01-21 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| JUEVES | 2026-01-22 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-01-22 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| VIERNES | 2026-01-23 | 0 | [42 empty] | DICIEMBRE | 16 | 0 | No |  | Sí | No aplica | 2026-01-23 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| SÁBADO | 2026-01-24 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-01-24 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| DOMINGO | 2026-01-25 | 0 | [42 empty] | TOTAL | 96 | 0 | No |  | Sí | No aplica | 2026-02-10 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO SE POSTERGA POR NO CUMPLIMIENTO DE HORAS OPERATIVAS
| LUNES | 2026-01-26 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| MARTES | 2026-01-27 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-01-27 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| MIÉRCOLES | 2026-01-28 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| JUEVES | 2026-01-29 | 0 | [42 empty] | Periocidad de mantenimientos |  |  | No |  |  | No aplica
| VIERNES | 2026-01-30 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| SABADO | 2026-01-31 | 0 | [45 empty] | SI | JINAN 01 | Sí | EJECUTADO | 2026-01-29 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
FEBREO | DOMINGO | 2026-02-01 | 0 | [42 empty] | JINAN |  | 350 HORAS DE OPERACIÓN | No |  | Sí | No aplica | 2026-02-01 | M2: SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| LUNES | 2026-02-02 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-02-02 | M2: SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| MARTES | 2026-02-03 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| MIÉRCOLES | 2026-02-04 | 0 | [42 empty] | DIESEL |  | 350 HORAS DE OPERACIÓN | No |  |  | No aplica
| JUEVES | 2026-02-05 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-02-05
| VIERNES | 2026-02-06 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| SÁBADO | 2026-02-07 | 0 | [42 empty] | J320 |  | 1000 HORAS DE OPERACIÓN | No |  |  | No aplica
| DOMINGO | 2026-02-08 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| LUNES | 2026-02-09 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| MARTES | 2026-02-10 | 0 | [42 empty] | J420 |  | 1000 HORAS DE OPERACIÓN | No |  |  | No aplica
| MIÉRCOLES | 2026-02-11 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| JUEVES | 2026-02-12 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-02-12 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| VIERNES | 2026-02-13 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| SÁBADO | 2026-02-14 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| DOMINGO | 2026-02-15 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-02-15 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO, SE POSTERGA POR QUE NO CUMPLE MANTENIMIENTO POR STAND BY
| LUNES | 2026-02-16 | 0 | [45 empty] | No |  | No | No aplica |  | NO SE EJECUTA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN STAND BY
| MARTES | 2026-02-17 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-02-17 | M2: SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| MIÉRCOLES | 2026-02-18 | 0 | [40 empty] | 4 | 8 |  |  |  | Sí | CYC |  | Programado pendiente
| JUEVES | 2026-02-19 | 0 | [38 empty] | 4 | 8 | [5 empty] | No |  |  | No aplica
| VIERNES | 2026-02-20 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-02-20
| SÁBADO | 2026-02-21 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| DOMINGO | 2026-02-22 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| LUNES | 2026-02-23 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| MARTES | 2026-02-24 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| MIÉRCOLES | 2026-02-25 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| JUEVES | 2026-02-26 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| VIERNES | 2026-02-27 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| SÁBADO | 2026-02-28 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
MARZO | DOMINGO | 2026-03-01 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| LUNES | 2026-03-02 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-03-01 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO, SE POSTERGA POR QUE NO CUMPLE MANTENIMIENTO POR STAND BY
| MARTES | 2026-03-03 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-03-03 | SE EJECUTA MANTENIMIENTO M1
| MIÉRCOLES | 2026-03-04 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-03-13 | SE EJECUTA MANTENIMIENTO M1
| JUEVES | 2026-03-05 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| VIERNES | 2026-03-06 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| SÁBADO | 2026-03-07 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-03-07
| DOMINGO | 2026-03-08 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-03-24 | SE CORRE CRONOGRAMA POR NUMERO DE HORAS OPERATIVO
| LUNES | 2026-03-09 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| MARTES | 2026-03-10 | 0 | [36 empty] | 10 | 20 | [7 empty] | Sí | SWG | Sí | Ejecutado | 2026-03-25 | M7 SE EJECUTA EN ESTA FECHA POR HORAS DE PARADA
| MIÉRCOLES | 2026-03-11 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| JUEVES | 2026-03-12 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| VIERNES | 2026-03-13 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| SÁBADO | 2026-03-14 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 7/03/2026 3-03-2026 | MO, SE ADELANTA MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE M0 SE ADELANTA MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE
| DOMINGO | 2026-03-15 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| LUNES | 2026-03-16 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| MARTES | 2026-03-17 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-03-11 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| MIÉRCOLES | 2026-03-18 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-03-18 | SE EJECUTA MANTENIMIENTO M2
| JUEVES | 2026-03-19 | 0 | [45 empty] | No |  | No | No aplica |  | NO CUMPLE HORAS DE MANTENIMIENTO
| VIERNES | 2026-03-20 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| SÁBADO | 2026-03-21 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| DOMINGO | 2026-03-22 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-03-22
| LUNES | 2026-03-23 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| MARTES | 2026-03-24 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| MIÉRCOLES | 2026-03-25 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| JUEVES | 2026-03-26 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-03-26 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| VIERNES | 2026-03-27 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| SÁBADO | 2026-03-28 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| DOMINGO | 2026-03-29 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| LUNES | 2026-03-30 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| MARTES | 2026-03-31 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
ABRIL | Miercoles | 2026-04-01 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-03-30 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| Jueves | 2026-04-02 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-04-01 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| Viernes | 2026-04-03 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-04-06 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO//SE POSTERGA POR QUE NO CUMPLE HORAS DE MANTENIMIENTO
| Sábado | 2026-04-04 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Domingo | 2026-04-05 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Lunes | 2026-04-06 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-04-06
| Martes | 2026-04-07 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Miércoles | 2026-04-08 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Jueves | 2026-04-09 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Viernes | 2026-04-10 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Sábado | 2026-04-11 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Domingo | 2026-04-12 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Lunes | 2026-04-13 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Martes | 2026-04-14 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Miércoles | 2026-04-15 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Jueves | 2026-04-16 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-04-20 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| Viernes | 2026-04-17 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-04-22 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| Sábado | 2026-04-18 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-04-18 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| Domingo | 2026-04-19 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-04-19 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| Lunes | 2026-04-20 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Martes | 2026-04-21 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-04-26 | M1 SE CORRE FECHA POR QUE NO CUMPLE HORAS DE MTO
| Miércoles | 2026-04-22 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Jueves | 2026-04-23 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Viernes | 2026-04-24 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Sábado | 2026-04-25 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 16/04/2026 15/04/2026 | M2 SE POSTERGA DEBIDO QUE NO CUMPLE HORAS DE MANTENIMIETO M1 SE POSTERGA MANTENIMIENTO NO CUMPLE HORAS OPERATIVAS
| Domingo | 2026-04-26 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Lunes | 2026-04-27 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Martes | 2026-04-28 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Miércoles | 2026-04-29 | 0 | [40 empty] | 4 | 8 |  |  |  | Sí | CYC |  | Programado pendiente
| Jueves | 2026-04-30 | 0 | [38 empty] | 4 | 8 | [5 empty] | No |  |  | No aplica
MAYO | Viernes | 2026-05-01 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-05-06 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| Sábado | 2026-05-02 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-05-06 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| Domingo | 2026-05-03 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-04-30 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| Lunes | 2026-05-04 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Martes | 2026-05-05 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Miércoles | 2026-05-06 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-05-06
| Jueves | 2026-05-07 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-05-05 | M7 SE EJECUTA EN ESTA FECHA POR HORAS DE PARADA
| Viernes | 2026-05-08 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Sábado | 2026-05-09 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Domingo | 2026-05-10 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Lunes | 2026-05-11 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Martes | 2026-05-12 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Miércoles | 2026-05-13 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Jueves | 2026-05-14 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Viernes | 2026-05-15 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Sábado | 2026-05-16 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-05-16 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| Domingo | 2026-05-17 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-05-27 | M6 SE POSTERGA POR QUE NO CUMPLE CON LAS HORAS OPERATIVAS
| Lunes | 2026-05-18 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-05-25 | M1 SE ADELANTA MANTENIMIENTO
| Martes | 2026-05-19 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Miércoles | 2026-05-20 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-05-20 | SE EJECUTA M0
| Jueves | 2026-05-21 | 0 | [45 empty] | No |  | No | No aplica
| Viernes | 2026-05-22 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Sábado | 2026-05-23 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Domingo | 2026-05-24 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Lunes | 2026-05-25 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Martes | 2026-05-26 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Miércoles | 2026-05-27 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Jueves | 2026-05-28 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Viernes | 2026-05-29 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Sábado | 2026-05-30 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
| Domingo | 2026-05-31 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-06-08 | SE POSTERGA MANTENIMIENTO, NO CUMPLE HORAS DE OPERACIÓN
JUNIO |  | 2026-06-01 | 0 | [45 empty] | No |  | No | No aplica |  | no cumple horas de mantenimiento
|  | 2026-06-02 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 3/06/2026 7-06-2026 | SE CORRE UN DIA POR PLANEACIÓN M1 SE ADELANTA MANTENIMIENTO POR OPORTUNIDAD
|  | 2026-06-03 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-04 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-05 | 0 | [45 empty] | No |  | No | No aplica
|  | 2026-06-06 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 30/05/2026 22/05/2026 | M1 : SE ADELANTA MANTENIMIENTO
|  | 2026-06-07 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-08 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-09 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-10 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-11 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-12 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-13 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-14 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-15 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-06-03 | M6: SE CORRE MANTENIMIENTO
|  | 2026-06-16 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-06-10 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
|  | 2026-06-17 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-06-24 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
|  | 2026-06-18 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-06-16 | M2 Se corre por aprovechamiento por parada
|  | 2026-06-19 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-20 | 0 | [45 empty] | No |  | No | No aplica
|  | 2026-06-21 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-22 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-06-22 | M2 Se ejecuta mantenimiento
|  | 2026-06-23 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-24 | 0 | [38 empty] | 4 | 8 | [5 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-06-23 | MO SE EJECUTA CAMBIO DE ACEITE
|  | 2026-06-25 | 0 | [40 empty] | 4 | 8 |  |  |  | Sí | CYC |  | Programado pendiente
|  | 2026-06-26 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-27 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-28 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-29 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-30 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-06-17 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
JULIO |  | 2026-07-01 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 1-07-2026 5/07/2026 | SE EJECUTA MANTENIMIENTO M0 SE EJECUTA MANTENIMIENTO M2(JINAN 02 SE APLAZA POR CIERRE DE VIA VUELTA CICLÍSTICA Y SE EJECUTA EL DOMINGO)
|  | 2026-07-02 | 0 | [45 empty] | No |  | No | No aplica |  | NO CUMPLE HORAS DE MANTENIMIENTO, ESQUIPO ESTUVO EN STAND BY
|  | 2026-07-03 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-07-02 | SE REALIZA UN M0 CAMBIO DE ACEITE , SE CORRE FECHA POR CRONOGRAMA
|  | 2026-07-04 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-07-05 | 0 | [45 empty] | No |  | No | No aplica
|  | 2026-07-06 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-07-06 | SE EJECUTA MANTENIMIENTO M2
|  | 2026-07-07 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-07-07 | DESCARBONIZACIÓN DEL EQUIPO
|  | 2026-07-08 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-07-08 | DESCARBONIZACIÓN DEL EQUIPO
|  | 2026-07-09 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-07-10 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-07-10 | DESCARBONIZACIÓN DEL EQUIPO
|  | 2026-07-11 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-07-11 | DESCARBONIZACIÓN DEL EQUIPO
|  | 2026-07-12 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-07-13 | SE CORRE DIA DE MANTENIMIENTO
|  | 2026-07-13 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-07-13 | SE REALIZA MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE CONTROL AGC 4 M10
|  | 2026-07-14 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-07-14 | SE REALIZA MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE CONTROL AGC 4 M10
|  | 2026-07-15 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-07-03 | M2 Se ejecuta mantenimiento
|  | 2026-07-16 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-07-21 | SE PROGRAM MANTENIMIENTO M1//SE POSTERGA MANTENIMIENTO, NO CUMPLE CON HORAS DE MANTENIMIENTO
|  | 2026-07-17 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-07-15 | M2 SE EJECUTA MANTENIMIENTO.
|  | 2026-07-18 | 0 | [45 empty] | No |  | No | No aplica
|  | 2026-07-19 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-07-20 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica
|  | 2026-07-21 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-10-21 | EQUIPO PERMANECE EN STAND BY
|  | 2026-07-22 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-07-22 | SE EJECUTA MANTENIMIENTO M1
|  | 2026-07-23 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica
|  | 2026-07-24 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-07-25 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-07-26 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-07-27 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-07-27 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVEVENTIVO M1
|  | 2026-07-28 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-07-29 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-07-30 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-07-30 | M10 SE ADELANTA MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE HORAS M3 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
|  | 2026-07-31 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-07-31 | SE EJECUTA MANTENIMIENTO M3
AGOSTO |  | 2026-08-01 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-02 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-03 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-08-03 | SE EJECUTA M5
|  | 2026-08-04 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-08-07 | FALTA DE PERMISOS DE TRABAJO, SE REPROGRAMA MANTENIMIENTO M2
|  | 2026-08-05 | 0 | [45 empty] | No |  | No | No aplica |  | FALTA DE PERMISOS DE TRABAJO, SE REPROGRAMA MANTENIMIENTO M2
|  | 2026-08-06 | 0 | [45 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-08-06 | M1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
|  | 2026-08-07 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica | 2026-08-07 | M2 SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO
|  | 2026-08-08 | 0 | [45 empty] | No |  | No | No aplica
|  | 2026-08-09 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-10 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-11 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-12 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-13 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-14 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-15 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-16 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-17 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica |  | SE POSTERGA MANTENIMIENTO DEBIDO A MANTENIMIENTO EN LA TURBINA
|  | 2026-08-18 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-19 | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | [39 empty] | Sí | CPW02 , CPW01, CPW03 | Sí | Ejecutado | 2026-08-22 | EJECUTADO
|  | 2026-08-20 | 12 | [6 empty] | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | [33 empty] | Sí | CPW04 , CPW05, CPW06 | No | Programado pendiente | 26-08-2026 | EN EJCUCIÓN, YA SE EJECUTO EL CPW06, PENDIENTE 04 Y 05 POR CONDICIONES DEL GAS
|  | 2026-08-21 | 4 | [12 empty] | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | [27 empty] | Sí | CPW07, CPW 10, CPW11 | Sí | Ejecutado | 2026-08-21 | EJECUTADO SATISFACTORIAMENTE
|  | 2026-08-22 | 8 | [18 empty] | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | [21 empty] | Sí | CPW12, JINAN 01, JINAN 02 | No | Programado pendiente
|  | 2026-08-23 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-24 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-25 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-26 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-27 | 0 | [38 empty] | 4 | 8 | [5 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-28 | 0 | [40 empty] | 4 | 8 |  |  |  | Sí | CYC |  | Programado pendiente
|  | 2026-08-29 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-30 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-31 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
SEPTIEMBRE |  | 2026-09-01 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-02 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-03 | 0 | [45 empty] | No |  | No | No aplica
|  | 2026-09-04 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-05 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-06 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-07 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-08 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-09 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-10 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-11 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-12 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-13 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-14 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-15 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-16 | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | [39 empty] | Sí | CPW02 , CPW01, CPW03 |  | Programado pendiente
|  | 2026-09-17 | 12 | [6 empty] | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | [33 empty] | Sí | CPW04 , CPW05, CPW06 |  | Programado pendiente
|  | 2026-09-18 | 4 | [12 empty] | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | [27 empty] | Sí | CPW07, CPW 10, CPW11 | No | Programado pendiente
|  | 2026-09-19 | 8 | [18 empty] | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | [21 empty] | Sí | CPW12, JINAN 01, JINAN 02 |  | Programado pendiente
|  | 2026-09-20 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-21 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-22 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-23 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-24 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-25 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-26 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-27 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-28 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-29 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-30 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
OCTUBRE |  | 2026-10-01 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-02 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-03 | 0 | [45 empty] | No |  | No | No aplica
|  | 2026-10-04 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-05 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-06 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-07 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-08 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-09 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-10 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-11 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-12 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-13 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-14 | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | [39 empty] | Sí | CPW02 , CPW01, CPW03 |  | Programado pendiente
|  | 2026-10-15 | 12 | [6 empty] | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | [33 empty] | Sí | CPW04 , CPW05, CPW06 |  | Programado pendiente
|  | 2026-10-16 | 4 | [12 empty] | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | [27 empty] | Sí | CPW07, CPW 10, CPW11 |  | Programado pendiente
|  | 2026-10-17 | 8 | [18 empty] | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | [21 empty] | Sí | CPW12, JINAN 01, JINAN 02 |  | Programado pendiente
|  | 2026-10-18 | 0 | [45 empty] | No |  | No | No aplica
|  | 2026-10-19 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-20 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-21 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-22 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-23 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-24 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-25 | 0 | [38 empty] | 4 | 8 | [5 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-26 | 0 | [40 empty] | 4 | 8 |  |  |  | Sí | CYC |  | Programado pendiente
|  | 2026-10-27 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-28 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-29 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-30 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-31 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
NOVIEMBRE |  | 2026-11-01 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-02 | 0 | [45 empty] | No |  | No | No aplica
|  | 2026-11-03 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-04 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-05 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-06 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-07 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-08 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-09 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-10 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-11 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-12 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-13 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-14 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-15 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-16 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-17 | 0 | [45 empty] | No |  | No | No aplica
|  | 2026-11-18 | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | [39 empty] | Sí | CPW02 , CPW01, CPW03 |  | Programado pendiente
|  | 2026-11-19 | 12 | [6 empty] | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | [33 empty] | Sí | CPW04 , CPW05, CPW06 |  | Programado pendiente
|  | 2026-11-20 | 4 | [12 empty] | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | [27 empty] | Sí | CPW07, CPW 10, CPW11, CPW12 |  | Programado pendiente
|  | 2026-11-21 | 8 | [18 empty] | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | [21 empty] | Sí | JINAN 01, JINAN 02 |  | Programado pendiente
|  | 2026-11-22 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-23 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-24 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-25 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-26 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-27 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-28 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-29 | 0 | [45 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-11-30 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
DICIEMBRE |  | 2026-12-01 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-02 | 0 | [45 empty] | No |  | No | No aplica
|  | 2026-12-03 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-04 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-05 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-06 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-07 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-08 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-09 | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | [39 empty] | Sí | CPW02 , CPW01, CPW03 |  | Programado pendiente
|  | 2026-12-10 | 12 | [6 empty] | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | [33 empty] | Sí | CPW04 , CPW05, CPW06 |  | Programado pendiente
|  | 2026-12-11 | 4 | [12 empty] | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | [27 empty] | Sí | CPW07, CPW 10, CPW11 |  | Programado pendiente
|  | 2026-12-12 | 8 | [18 empty] | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | [21 empty] | Sí | CPW12, JINAN 01, JINAN 02 |  | Programado pendiente
|  | 2026-12-13 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-14 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-15 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-16 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-17 | 0 | [45 empty] | No |  | No | No aplica
|  | 2026-12-18 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-19 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-20 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-21 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-22 | 0 | [38 empty] | 4 | 8 | [5 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-23 | 0 | [40 empty] | 4 | 8 |  |  |  | Sí | CYC |  | Programado pendiente
|  | 2026-12-24 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-25 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-26 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-27 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-28 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-29 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-30 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-31 | 0 | [45 empty] | No |  |  | No aplica
Note on I283: COPOWER_USER: CAMBIO DE RODDAMIENTOS