## Hoja2
|  | SÁBANA DE MANTENIMIENTOS GENERACION PUTUMAYO | [45 empty] | RESÚMEN MENSUAL | [8 empty] | AUTOMATIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN POR PERIODICIDAD
|  | CALENDARIO FECHA PROGRAMADA | TOTAL H/H DIA | J320 - CPW02 |  | J320 - CPW01 |  | J320 - CPW03 |  | J420 - CPW04 |  | J420 - CPW05 |  | J420 - CPW06 |  | J320 - CPW07 |  | 600GFT - CPW 10 |  | 600GFT - CPW 11 |  | 600GFT - CPW 12 |  | 600GFT - JINAN 01 |  | 600GFT - JINAN 02 |  | 600GFT - CPW 10 |  | KTA 19 |  | KTA 19 |  | KTA 19 |  | KTA 19 |  | KTA 38 |  | KTA 38 |  | SWG |  | FILTRO COALESCENTE MQT | FILTRO COALESCENTE MRU | FILTRO COALESCENTE COSTAYACO SIN TRATAR |  |  |  |  | CONTROL DE EJECUCIÓN | [5 empty] | Capture horómetros, revise RESULTADO y ejecute la macro RegistrarMtoPorPeriodicidad para registrar automáticamente en la sábana principal.
| DIA |  |  | CPW02 | H/H | CPW01 | H/H | CPW03 | H/H | CPW04 | H/H | CPW05 | H/H | CPW06 | H/H | CPW07 | H/H | CPW 10 | H/H | CPW11 | H/H | CPW12 | H/H | JINAN 01 | H/H | JINAN 02 | H/H | JINAN 03/JN 10 | H/H | G 102 I | H/H | G 102 E | H/H | G 102 A | H/H | G 101 V | H/H | G102 J | H/H | G102K | H/H | SWG | HH | MQT | MRU | CYC | HH | MES | TOTAL HORAS MTO | TOTAL HORAS HOMBRE | MTO PROGRAMADO | EQUIPOS PROGRAMADOS | MTO EJECUTADO | ESTADO | FECHA EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
JULIO |  | 2026-07-01 | 20 | 8 | [17 empty] | 12 | 20 | 8 |  | 10 | 20 | [23 empty] | Sí | CPW02 , CPW12, JINAN 01, JINAN 02 | Sí | Ejecutado | 1-07-2026 5/07/2026 | SE EJECUTA MANTENIMIENTO M0 SE EJECUTA MANTENIMIENTO M2(JINAN 02 SE APLAZA POR CIERRE DE VIA VUELTA CICLÍSTICA Y SE EJECUTA EL DOMINGO)
|  | 2026-07-02 | 20 | [14 empty] | 8 | 16 | [8 empty] | 10 | 20 | [21 empty] | Sí | CPW 10 | No | Programado pendiente |  | NO CUMPLE HORAS DE MANTENIMIENTO, ESQUIPO ESTUVO EN STAND BY
|  | 2026-07-03 | 0 | [16 empty] | 12 | 20 | [29 empty] | Sí | CPW11 | Sí | Ejecutado | 2026-07-02 | SE REALIZA UN M0 CAMBIO DE ACEITE , SE CORRE FECHA POR CRONOGRAMA
|  | 2026-07-04 | 0 | [47 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-07-05 | 0 | [47 empty] | No |  | No | No aplica
|  | 2026-07-06 | 40 | [6 empty] | 10 | 20 | [24 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | CPW04 , G 101 V | Sí | Ejecutado | 2026-07-06 | SE EJECUTA MANTENIMIENTO M2
|  | 2026-07-07 | 68 |  |  | 24 | 48 | [30 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | CPW01, G102 J | Sí | Ejecutado | 2026-07-07 | DESCARBONIZACIÓN DEL EQUIPO
|  | 2026-07-08 | 68 |  |  | 24 | 48 | [32 empty] | 10 | 20 | [9 empty] | Sí | CPW01, G102K | Sí | Ejecutado | 2026-07-08 | DESCARBONIZACIÓN DEL EQUIPO
|  | 2026-07-09 | 0 | [47 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-07-10 | 48 | 24 | 48 | [45 empty] | Sí | CPW02 | Sí | Ejecutado | 2026-07-10 | DESCARBONIZACIÓN DEL EQUIPO
|  | 2026-07-11 | 48 | 24 | 48 | [45 empty] | Sí | CPW02 | Sí | Ejecutado | 2026-07-11 | DESCARBONIZACIÓN DEL EQUIPO
|  | 2026-07-12 | 0 | [47 empty] | No |  | Sí | No aplica | 2026-07-13 | SE CORRE DIA DE MANTENIMIENTO
|  | 2026-07-13 | 48 |  |  |  |  | 24 | 48 | [41 empty] | Sí | CPW03 | Sí | Ejecutado | 2026-07-13 | SE REALIZA MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE CONTROL AGC 4 M10
|  | 2026-07-14 | 68 |  |  | 10 | 20 | 24 | 48 | [41 empty] | Sí | CPW01, CPW03 | Sí | Ejecutado | 2026-07-14 | SE REALIZA MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE CONTROL AGC 4 M10
|  | 2026-07-15 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | JINAN 01 | Sí | Ejecutado | 2026-07-03 | M2 Se ejecuta mantenimiento
|  | 2026-07-16 | 20 | [20 empty] | 8 |  | 10 | 20 | [23 empty] | Sí | JINAN 01, JINAN 02 | Sí | Ejecutado | 2026-07-21 | SE PROGRAM MANTENIMIENTO M1//SE POSTERGA MANTENIMIENTO, NO CUMPLE CON HORAS DE MANTENIMIENTO
|  | 2026-07-17 | 20 | [24 empty] | 10 | 20 | [21 empty] | Sí | JINAN 03/JN 10 | Sí | Ejecutado | 2026-07-15 | M2 SE EJECUTA MANTENIMIENTO.
|  | 2026-07-18 | 0 | [47 empty] | No |  | No | No aplica
|  | 2026-07-19 | 0 | [47 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-07-20 | 0 | [16 empty] | 12 | 20 | [29 empty] | Sí | CPW11 | Sí | Ejecutado
|  | 2026-07-21 | 20 | [32 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | G 101 V | Sí | Ejecutado | 2026-10-21 | EQUIPO PERMANECE EN STAND BY
|  | 2026-07-22 | 20 | [34 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | G102 J | Sí | Ejecutado | 2026-07-22 | SE EJECUTA MANTENIMIENTO M1
|  | 2026-07-23 | 20 | [14 empty] | 10 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [9 empty] | Sí | CPW 10, G102K | Sí | Ejecutado
|  | 2026-07-24 | 0 | [47 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-07-25 | 0 | [47 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-07-26 | 0 | [47 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-07-27 | 0 | [18 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | CPW12 | Sí | Ejecutado | 2026-07-27 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVEVENTIVO M1
|  | 2026-07-28 | 0 | [47 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-07-29 | 0 | [47 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-07-30 | 20 | [8 empty] | 10 | 20 | [37 empty] | Sí | CPW05 | Sí | Ejecutado | 2026-07-30 | M10 SE ADELANTA MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE HORAS M3 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
|  | 2026-07-31 | 0 | [14 empty] | 10 | 20 |  |  |  |  | 8 | [26 empty] | Sí | CPW 10, JINAN 01 | Sí | Ejecutado | 2026-07-31 | SE EJECUTA MANTENIMIENTO M3