## GENERACIÓN PUTUMAYO
|  | SÁBANA DE MANTENIMIENTOS GENERACION PUTUMAYO | [47 empty] | RESÚMEN MENSUAL | [8 empty] | AUTOMATIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN POR PERIODICIDAD
|  | CALENDARIO | TOTAL H/H DIA | J320 |  | J320 |  | J320 |  | J420 |  | J420 |  | J420 |  | J320 |  | 600GFT |  | 600GFT |  | 600GFT |  | 600GFT |  | 600GFT |  | 600GFT |  | KTA 19 |  | KTA 19 |  | KTA 19 |  | KTA 19 |  | KTA 38 |  | KTA 38 |  | SWG |  | FILTRO COALESCENTE MQT |  | FILTRO COALESCENTE MRU |  | FILTRO COALESCENTE COSTAYACO SIN TRATAR |  |  |  |  | CONTROL DE EJECUCIÓN | [5 empty] | Capture horómetros, revise RESULTADO y ejecute la macro RegistrarMtoPorPeriodicidad para registrar automáticamente en la sábana principal.
| DIA |  |  | CPW02 | H/H | CPW01 | H/H | CPW03 | H/H | CPW04 | H/H | CPW05 | H/H | CPW06 | H/H | CPW07 | H/H | CPW 10 | H/H | CPW11 | H/H | CPW12 | H/H | JINAN 01 | H/H | JINAN 02 | H/H | JINAN 03/JN 10 | H/H | G 102 I | H/H | G 102 E | H/H | G 102 A | H/H | G 101 V | H/H | G102 J | H/H | G102K | H/H | SWG | HH | MQT |  | MRU |  | CYC | HH | MES | TOTAL HORAS MTO | TOTAL HORAS HOMBRE | MTO PROGRAMADO | EQUIPOS PROGRAMADOS | MTO EJECUTADO | ESTADO | FECHA EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
ENERO | JUEVES | 2026-01-01 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [24 empty] | ENERO | 0 | 0 | Sí | JINAN 01 | Sí | Ejecutado | 2026-01-11 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO | EQUIPO | TIPO | PERIODICIDAD HRS | HORÓMETRO ÚLTIMO MTO | HORÓMETRO ACTUAL | HORAS ACUM. | RESULTADO | FECHA PROGRAMADA | HORAS MTO | H/H | COL MTO | COL H/H
| VIERNES | 2026-01-02 | 20 | [22 empty] | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | JINAN 02 | Sí | Ejecutado | 2026-01-02 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO | CPW02 | J320 | 1000 | [5 empty] | 8 | 16 | D | E
| SÁBADO | 2026-01-03 | 20 | [24 empty] | 10 | 20 | [20 empty] | FEBRERO | 24 | 0 | Sí | JINAN 03/JN 10 | Sí | Ejecutado | 2026-01-03 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO | CPW01 | J320 | 1000 | [5 empty] | 8 | 16 | F | G
| DOMINGO | 2026-01-04 | 20 | [26 empty] | 10 | 20 | [21 empty] | Sí | G 102 I | Sí | Ejecutado | 2026-01-04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CPW03 | J320 | 1000 | [5 empty] | 8 | 16 | H | I
| LUNES | 2026-01-05 | 20 | [28 empty] | 10 | 20 | [16 empty] | MARZO | 0 | 0 | Sí | G 102 E | Sí | Ejecutado | 5- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CPW04 | J420 | 1000 | [5 empty] | 8 | 16 | J | K
| MARTES | 2026-01-06 | 20 | [30 empty] | 10 | 20 | [17 empty] | Sí | G 102 A | Sí | Ejecutado | 2026-01-06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CPW05 | J420 | 1000 | [5 empty] | 8 | 16 | L | M
| MIÉRCOLES | 2026-01-07 | 20 | [32 empty] | 10 | 20 | [12 empty] | ABRIL | 24 | 0 | Sí | G 101 V | Sí | Ejecutado |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CPW06 | J420 | 1000 | [5 empty] | 8 | 16 | N | O
| JUEVES | 2026-01-08 | 40 | 10 | 20 | [32 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | CPW02, G102 J | Sí | Ejecutado | 2026-01-15 | M6; SE CORRE MANTENIMIENTO POR PLANEACIÓN | CPW07 | J320 | 1000 | [5 empty] | 8 | 16 | P | Q
| VIERNES | 2026-01-09 | 20 | [36 empty] | 10 | 20 | [8 empty] | MAYO | 24 | 48 | Sí | G102K | Sí | Ejecutado |  |  | CPW 10 | 600GFT | 350 | [5 empty] | 8 | 16 | R | S
| SÁBADO | 2026-01-10 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica |  |  | CPW11 | 600GFT | 350 | [5 empty] | 8 | 16 | T | U
| DOMINGO | 2026-01-11 | 0 | [46 empty] | JUNIO | 40 | 32 | No |  |  | No aplica |  |  | CPW12 | 600GFT | 350 | [5 empty] | 8 | 16 | V | W
| LUNES | 2026-01-12 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica |  |  | JINAN 01 | 600GFT | 350 | [5 empty] | 8 | 16 | X | Y
| MARTES | 2026-01-13 | 0 | [46 empty] | JULIO | 16 | 32 | No |  |  | No aplica |  |  | JINAN 02 | 600GFT | 350 | [5 empty] | 8 | 16 | Z | AA
| MIÉRCOLES | 2026-01-14 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica |  |  | JINAN 03 | 600GFT | 350 | [5 empty] | 8 | 16 | AB | AC
| JUEVES | 2026-01-15 | 0 | [46 empty] | AGOSTO | 48 | 48 | No |  |  | No aplica |  |  | G 102 I | KTA 19 | 350 | [5 empty] | 8 | 16 | AD | AE
| VIERNES | 2026-01-16 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | JINAN 01 | Sí | Ejecutado | 29-012026 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO | G 102 E | KTA 19 | 350 | [5 empty] | 8 | 16 | AF | AG
| SÁBADO | 2026-01-17 | 20 | [22 empty] | 10 | 20 | [22 empty] | SEPTIEMBRE | 16 | 32 | Sí | JINAN 02 | Sí | Ejecutado | 2026-01-12 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO | G 102 A | KTA 19 | 350 | [5 empty] | 8 | 16 | AH | AI
| DOMINGO | 2026-01-18 | 20 | [24 empty] | 10 | 20 | [23 empty] | Sí | JINAN 03/JN 10 | Sí | Ejecutado | 2026-01-18 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO | G 101 V | KTA 19 | 350 | [5 empty] | 8 | 16 | AJ | AK
| LUNES | 2026-01-19 | 20 | [26 empty] | 10 | 20 | [18 empty] | OCTUBRE | 40 | 32 | Sí | G 102 I | Sí | Ejecutado | 2026-01-19 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO | G102 J | KTA 38 | 350 | [5 empty] | 8 | 16 | AL | AM
| MARTES | 2026-01-20 | 20 | [28 empty] | 10 | 20 | [19 empty] | Sí | G 102 E | Sí | Ejecutado | 2026-01-20 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO | G102K | KTA 38 | 350 | [5 empty] | 8 | 16 | AN | AO
| MIÉRCOLES | 2026-01-21 | 20 | [30 empty] | 10 | 20 | [14 empty] | NOVIEMBRE | 24 | 48 | Sí | G 102 A | Sí | Ejecutado | 2026-01-21 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO | SWG | SWG | 350 | [5 empty] | 8 | 16 | AP | AQ
| JUEVES | 2026-01-22 | 20 | [32 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | G 101 V | Sí | Ejecutado | 2026-01-22 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO | FILTRO COALESCENTE | FILTRO COALESCENTE | 350 | [5 empty] | 8 | 16 | AR | AS
| VIERNES | 2026-01-23 | 20 | [34 empty] | 10 | 20 | [10 empty] | DICIEMBRE | 72 | 96 | Sí | G102 J | Sí | Ejecutado | 2026-01-23 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| SÁBADO | 2026-01-24 | 20 | [36 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | G102K | Sí | Ejecutado | 2026-01-24 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO | INSTRUCCIONES
| DOMINGO | 2026-01-25 | 20 |  |  |  |  | 10 | 20 | [40 empty] | TOTAL | 328 | 368 | Sí | CPW03 | Sí | Ejecutado | 2026-02-10 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO SE POSTERGA POR NO CUMPLIMIENTO DE HORAS OPERATIVAS | Automático: capture HORÓMETRO ÚLTIMO MTO (BJ) y HORÓMETRO ACTUAL (BK). Si HORAS ACUM. >= PERIODICIDAD, BM cambia a Programar y BN pone la fecha de hoy. Luego ejecute ProgramarMantenimientosAutomatico o use el botón REGISTRAR PROGRAMACIÓN.
| LUNES | 2026-01-26 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| MARTES | 2026-01-27 | 20 |  |  | 10 | 20 | [45 empty] | Sí | CPW01 | Sí | Ejecutado | 2026-01-27 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| MIÉRCOLES | 2026-01-28 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| JUEVES | 2026-01-29 | 0 | [46 empty] | Periocidad de mantenimientos |  |  | No |  |  | No aplica
| VIERNES | 2026-01-30 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica |  |  | BOTONES DE AUTOMATIZACIÓN
| SABADO | 2026-01-31 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | SI | JINAN 01 | Sí | EJECUTADO | 2026-01-29 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO | Ejecute CrearBotonesMantenimiento una sola vez para crear botones reales. Después use REGISTRAR PROGRAMACIÓN.
FEBREO | DOMINGO | 2026-02-01 | #VALUE! | [6 empty] | RUN | RUN | RUN | RUN | [12 empty] | 10 | 20 | [22 empty] | JINAN |  | 350 HORAS DE OPERACIÓN | Sí | JINAN 02 | Sí | Ejecutado | 2026-02-01 | M2: SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| LUNES | 2026-02-02 | 20 | [24 empty] | 10 | 20 | [23 empty] | Sí | JINAN 03/JN 10 | Sí | Ejecutado | 2026-02-02 | M2: SE EJECUTA MANTENIMIENTO | REGISTRAR PROGRAMACIÓN |  |  |  |  | LIMPIAR AUTOMÁTICOS |  |  |  |  | CREAR BOTONES
| MARTES | 2026-02-03 | 20 | [26 empty] | 10 | 20 | [21 empty] | Sí | G 102 I |  | Programado pendiente
| MIÉRCOLES | 2026-02-04 | 20 | [28 empty] | 10 | 20 | [16 empty] | DIESEL |  | 350 HORAS DE OPERACIÓN | Sí | G 102 E |  | Programado pendiente
| JUEVES | 2026-02-05 | 20 | [30 empty] | 10 | 20 | [17 empty] | Sí | G 102 A | Sí | Ejecutado | 2026-02-05
| VIERNES | 2026-02-06 | 20 | [32 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | G 101 V |  | Programado pendiente
| SÁBADO | 2026-02-07 | 20 | [34 empty] | 10 | 20 | [10 empty] | J320 |  | 1000 HORAS DE OPERACIÓN | Sí | G102 J |  | Programado pendiente
| DOMINGO | 2026-02-08 | 20 | [36 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | G102K |  | Programado pendiente
| LUNES | 2026-02-09 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| MARTES | 2026-02-10 | 0 | [46 empty] | J420 |  | 1000 HORAS DE OPERACIÓN | No |  |  | No aplica
| MIÉRCOLES | 2026-02-11 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| JUEVES | 2026-02-12 | 20 | 10 | 20 | [47 empty] | Sí | CPW02 | Sí | Ejecutado | 2026-02-12 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| VIERNES | 2026-02-13 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| SÁBADO | 2026-02-14 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| DOMINGO | 2026-02-15 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | JINAN 01 | Sí | Ejecutado | 2026-02-15 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO, SE POSTERGA POR QUE NO CUMPLE MANTENIMIENTO POR STAND BY
| LUNES | 2026-02-16 | 20 | [22 empty] | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | JINAN 02 | No | Programado pendiente |  | NO SE EJECUTA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN STAND BY
| MARTES | 2026-02-17 | 20 | [24 empty] | 10 | 20 | [23 empty] | Sí | JINAN 03/JN 10 | Sí | Ejecutado | 2026-02-17 | M2: SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| MIÉRCOLES | 2026-02-18 | 20 | [26 empty] | 10 | 20 | [16 empty] | 4 | 8 |  |  |  | Sí | G 102 I, CYC |  | Programado pendiente
| JUEVES | 2026-02-19 | 20 | [28 empty] | 10 | 20 | [10 empty] | 4 | 8 | 4 | 8 | [5 empty] | Sí | G 102 E |  | Programado pendiente
| VIERNES | 2026-02-20 | 20 | [30 empty] | 10 | 20 | [17 empty] | Sí | G 102 A | Sí | Ejecutado | 2026-02-20
| SÁBADO | 2026-02-21 | 20 | [32 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | G 101 V |  | Programado pendiente
| DOMINGO | 2026-02-22 | 20 | [34 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | G102 J |  | Programado pendiente
| LUNES | 2026-02-23 | 20 | [36 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | G102K |  | Programado pendiente
| MARTES | 2026-02-24 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| MIÉRCOLES | 2026-02-25 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| JUEVES | 2026-02-26 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| VIERNES | 2026-02-27 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| SÁBADO | 2026-02-28 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
MARZO | DOMINGO | 2026-03-01 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| LUNES | 2026-03-02 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | JINAN 01 | Sí | Ejecutado | 2026-03-01 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO, SE POSTERGA POR QUE NO CUMPLE MANTENIMIENTO POR STAND BY
| MARTES | 2026-03-03 | 20 | [22 empty] | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | JINAN 02 | Sí | Ejecutado | 2026-03-03 | SE EJECUTA MANTENIMIENTO M1
| MIÉRCOLES | 2026-03-04 | 20 | [24 empty] | 10 | 20 | [23 empty] | Sí | JINAN 03/JN 10 | Sí | Ejecutado | 2026-03-13 | SE EJECUTA MANTENIMIENTO M1
| JUEVES | 2026-03-05 | 20 | [26 empty] | 10 | 20 | [21 empty] | Sí | G 102 I |  | Programado pendiente
| VIERNES | 2026-03-06 | 20 | [28 empty] | 10 | 20 | [19 empty] | Sí | G 102 E |  | Programado pendiente
| SÁBADO | 2026-03-07 | 20 | [30 empty] | 10 | 20 | [17 empty] | Sí | G 102 A | Sí | Ejecutado | 2026-03-07
| DOMINGO | 2026-03-08 | 40 |  |  |  |  | 10 | 20 | [26 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | CPW03, G 101 V | Sí | Ejecutado | 2026-03-24 | SE CORRE CRONOGRAMA POR NUMERO DE HORAS OPERATIVO
| LUNES | 2026-03-09 | 20 | [34 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | G102 J |  | Programado pendiente
| MARTES | 2026-03-10 | 40 |  |  | 10 | 20 | [32 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | [9 empty] | Sí | CPW01, G102K, SWG | Sí | Ejecutado | 2026-03-25 | M7 SE EJECUTA EN ESTA FECHA POR HORAS DE PARADA
| MIÉRCOLES | 2026-03-11 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| JUEVES | 2026-03-12 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| VIERNES | 2026-03-13 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| SÁBADO | 2026-03-14 | 40 | [6 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | [39 empty] | Sí | CPW04 , CPW05 | Sí | Ejecutado | 7/03/2026 3-03-2026 | MO, SE ADELANTA MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE M0 SE ADELANTA MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE
| DOMINGO | 2026-03-15 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| LUNES | 2026-03-16 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| MARTES | 2026-03-17 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | JINAN 01 | Sí | Ejecutado | 2026-03-11 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| MIÉRCOLES | 2026-03-18 | 20 | [22 empty] | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | JINAN 02 | Sí | Ejecutado | 2026-03-18 | SE EJECUTA MANTENIMIENTO M2
| JUEVES | 2026-03-19 | 20 | [24 empty] | 10 | 20 | [23 empty] | Sí | JINAN 03/JN 10 | No | Programado pendiente |  | NO CUMPLE HORAS DE MANTENIMIENTO
| VIERNES | 2026-03-20 | 20 | [14 empty] | RUN | RUN | [10 empty] | 10 | 20 | [21 empty] | Sí | G 102 I |  | Programado pendiente
| SÁBADO | 2026-03-21 | 20 | [28 empty] | 10 | 20 | [19 empty] | Sí | G 102 E |  | Programado pendiente
| DOMINGO | 2026-03-22 | 20 | [30 empty] | 10 | 20 | [17 empty] | Sí | G 102 A | Sí | Ejecutado | 2026-03-22
| LUNES | 2026-03-23 | 20 | [32 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | G 101 V |  | Programado pendiente
| MARTES | 2026-03-24 | 20 | [34 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | G102 J |  | Programado pendiente
| MIÉRCOLES | 2026-03-25 | 20 | [36 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | G102K |  | Programado pendiente
| JUEVES | 2026-03-26 | 20 | 10 | 20 | [47 empty] | Sí | CPW02 | Sí | Ejecutado | 2026-03-26 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| VIERNES | 2026-03-27 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| SÁBADO | 2026-03-28 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| DOMINGO | 2026-03-29 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| LUNES | 2026-03-30 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| MARTES | 2026-03-31 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
ABRIL | Miercoles | 2026-04-01 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | JINAN 01 | Sí | Ejecutado | 2026-03-30 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| Jueves | 2026-04-02 | 20 | [22 empty] | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | JINAN 02 | Sí | Ejecutado | 2026-04-01 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| Viernes | 2026-04-03 | 20 | [14 empty] | 10 | 20 | [8 empty] | 10 | 20 | [23 empty] | Sí | CPW 10, JINAN 03/JN 10 | Sí | Ejecutado | 2026-04-06 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO//SE POSTERGA POR QUE NO CUMPLE HORAS DE MANTENIMIENTO
| Sábado | 2026-04-04 | 20 | [26 empty] | 10 | 20 | [21 empty] | Sí | G 102 I |  | Programado pendiente
| Domingo | 2026-04-05 | 20 | [28 empty] | 10 | 20 | [19 empty] | Sí | G 102 E |  | Programado pendiente
| Lunes | 2026-04-06 | 20 | [30 empty] | 10 | 20 | [17 empty] | Sí | G 102 A | Sí | Ejecutado | 2026-04-06
| Martes | 2026-04-07 | 20 | [32 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | G 101 V |  | Programado pendiente
| Miércoles | 2026-04-08 | 20 | [34 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | G102 J |  | Programado pendiente
| Jueves | 2026-04-09 | 20 | [36 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | G102K |  | Programado pendiente
| Viernes | 2026-04-10 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Sábado | 2026-04-11 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Domingo | 2026-04-12 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Lunes | 2026-04-13 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Martes | 2026-04-14 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Miércoles | 2026-04-15 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Jueves | 2026-04-16 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | JINAN 01 | Sí | Ejecutado | 2026-04-20 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| Viernes | 2026-04-17 | 20 | [22 empty] | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | JINAN 02 | Sí | Ejecutado | 2026-04-22 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| Sábado | 2026-04-18 | 20 | [14 empty] | 10 | 20 | [8 empty] | 10 | 20 | [23 empty] | Sí | CPW 10, JINAN 03/JN 10 | Sí | Ejecutado | 2026-04-18 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| Domingo | 2026-04-19 | 40 |  |  |  |  | 10 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [21 empty] | Sí | CPW03, G 102 I | Sí | Ejecutado | 2026-04-19 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| Lunes | 2026-04-20 | 20 | [28 empty] | 10 | 20 | [19 empty] | Sí | G 102 E |  | Programado pendiente
| Martes | 2026-04-21 | 40 |  |  | 10 | 20 | [26 empty] | 10 | 20 | [17 empty] | Sí | CPW01, G 102 A | Sí | Ejecutado | 2026-04-26 | M1 SE CORRE FECHA POR QUE NO CUMPLE HORAS DE MTO
| Miércoles | 2026-04-22 | 20 | [32 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | G 101 V |  | Programado pendiente
| Jueves | 2026-04-23 | 20 | [34 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | G102 J |  | Programado pendiente
| Viernes | 2026-04-24 | 20 | [36 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | G102K |  | Programado pendiente
| Sábado | 2026-04-25 | 40 | [6 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | [39 empty] | Sí | CPW04 , CPW05 | Sí | Ejecutado | 16/04/2026 15/04/2026 | M2 SE POSTERGA DEBIDO QUE NO CUMPLE HORAS DE MANTENIMIETO M1 SE POSTERGA MANTENIMIENTO NO CUMPLE HORAS OPERATIVAS
| Domingo | 2026-04-26 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Lunes | 2026-04-27 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Martes | 2026-04-28 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Miércoles | 2026-04-29 | 0 | [44 empty] | 4 | 8 |  |  |  | Sí | CYC |  | Programado pendiente
| Jueves | 2026-04-30 | 0 | [40 empty] | 4 | 8 | 4 | 8 | [5 empty] | No |  |  | No aplica
MAYO | Viernes | 2026-05-01 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | JINAN 01 | Sí | Ejecutado | 2026-05-06 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| Sábado | 2026-05-02 | 20 | [22 empty] | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | JINAN 02 | Sí | Ejecutado | 2026-05-06 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| Domingo | 2026-05-03 | 20 | [14 empty] | 8 | 16 | [8 empty] | 10 | 20 | [23 empty] | Sí | CPW 10, JINAN 03/JN 10 | Sí | Ejecutado | 2026-04-30 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| Lunes | 2026-05-04 | 20 | [26 empty] | 10 | 20 | [21 empty] | Sí | G 102 I |  | Programado pendiente
| Martes | 2026-05-05 | 20 | [28 empty] | 10 | 20 | [19 empty] | Sí | G 102 E |  | Programado pendiente
| Miércoles | 2026-05-06 | 20 | [30 empty] | 10 | 20 | [17 empty] | Sí | G 102 A | Sí | Ejecutado | 2026-05-06
| Jueves | 2026-05-07 | 36 | 8 | 16 | [30 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | CPW02, G 101 V | Sí | Ejecutado | 2026-05-05 | M7 SE EJECUTA EN ESTA FECHA POR HORAS DE PARADA
| Viernes | 2026-05-08 | 20 | [34 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | G102 J |  | Programado pendiente
| Sábado | 2026-05-09 | 20 | [36 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | G102K |  | Programado pendiente
| Domingo | 2026-05-10 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Lunes | 2026-05-11 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Martes | 2026-05-12 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Miércoles | 2026-05-13 | #VALUE! | [10 empty] | RUN | RUN | [37 empty] | No |  |  | No aplica
| Jueves | 2026-05-14 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Viernes | 2026-05-15 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Sábado | 2026-05-16 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | JINAN 01 | Sí | Ejecutado | 2026-05-16 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
| Domingo | 2026-05-17 | 20 | [22 empty] | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | JINAN 02 | Sí | Ejecutado | 2026-05-27 | M6 SE POSTERGA POR QUE NO CUMPLE CON LAS HORAS OPERATIVAS
| Lunes | 2026-05-18 | 20 | [14 empty] | 8 | 16 | [8 empty] | 10 | 20 | [23 empty] | Sí | CPW 10, JINAN 03/JN 10 | Sí | Ejecutado | 2026-05-25 | M1 SE ADELANTA MANTENIMIENTO
| Martes | 2026-05-19 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Miércoles | 2026-05-20 | 20 | [10 empty] | 10 | 20 | [37 empty] | Sí | CPW06 | Sí | Ejecutado | 2026-05-20 | SE EJECUTA M0
| Jueves | 2026-05-21 | 0 | [49 empty] | No |  | No | No aplica
| Viernes | 2026-05-22 | 20 | [32 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | G 101 V |  | Programado pendiente
| Sábado | 2026-05-23 | 20 | [34 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | G102 J |  | Programado pendiente
| Domingo | 2026-05-24 | 20 | [36 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | G102K |  | Programado pendiente
| Lunes | 2026-05-25 | #VALUE! | [12 empty] | RUN | RUN | [35 empty] | No |  |  | No aplica
| Martes | 2026-05-26 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Miércoles | 2026-05-27 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Jueves | 2026-05-28 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Viernes | 2026-05-29 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Sábado | 2026-05-30 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
| Domingo | 2026-05-31 | 44 |  |  |  |  | 12 | 24 | [14 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | CPW03, JINAN 01 | Sí | Ejecutado | 2026-06-08 | SE POSTERGA MANTENIMIENTO, NO CUMPLE HORAS DE OPERACIÓN
JUNIO |  | 2026-06-01 | 20 | [22 empty] | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | JINAN 02 | No | Programado pendiente |  | no cumple horas de mantenimiento
|  | 2026-06-02 | 44 |  |  | 12 | 24 | [10 empty] | 8 | 16 | [8 empty] | 10 | 20 | [23 empty] | Sí | CPW01, CPW 10, JINAN 03/JN 10 | Sí | Ejecutado | 3/06/2026 7-06-2026 | SE CORRE UN DIA POR PLANEACIÓN M1 SE ADELANTA MANTENIMIENTO POR OPORTUNIDAD
|  | 2026-06-03 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-04 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-05 | 0 | [49 empty] | No |  | No | No aplica
|  | 2026-06-06 | 60 | [6 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | [22 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | CPW04 , CPW05, G 101 V | Sí | Ejecutado | 30/05/2026 22/05/2026 | M1 : SE ADELANTA MANTENIMIENTO
|  | 2026-06-07 | 20 | [34 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | G102 J |  | Programado pendiente
|  | 2026-06-08 | 20 | [36 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | G102K |  | Programado pendiente
|  | 2026-06-09 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-10 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-11 | 0 | [16 empty] | RUN | RUN | [31 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-12 | 0 | [18 empty] | RUN | RUN | [29 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-13 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-14 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-15 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | JINAN 01 | Sí | Ejecutado | 2026-06-03 | M6: SE CORRE MANTENIMIENTO
|  | 2026-06-16 | 20 | [22 empty] | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | JINAN 02 | Sí | Ejecutado | 2026-06-10 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
|  | 2026-06-17 | 20 | [14 empty] | 8 | 16 | [8 empty] | 10 | 20 | [23 empty] | Sí | CPW 10, JINAN 03/JN 10 | Sí | Ejecutado | 2026-06-24 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
|  | 2026-06-18 | 24 | 12 | 24 | [47 empty] | Sí | CPW02 | Sí | Ejecutado | 2026-06-16 | M2 Se corre por aprovechamiento por parada
|  | 2026-06-19 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-20 | 0 | [49 empty] | No |  | No | No aplica
|  | 2026-06-21 | 20 | [32 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | G 101 V |  | Programado pendiente
|  | 2026-06-22 | 40 | [8 empty] | 10 | 20 | [24 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | CPW05, G102 J | Sí | Ejecutado | 2026-06-22 | M2 Se ejecuta mantenimiento
|  | 2026-06-23 | 44 | [10 empty] | 12 | 24 | [24 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | CPW06, G102K |  | Programado pendiente
|  | 2026-06-24 | 20 | [12 empty] | 12 | 20 | [26 empty] | 4 | 8 | 4 | 8 | [5 empty] | Sí | CPW07 | Sí | Ejecutado | 2026-06-23 | MO SE EJECUTA CAMBIO DE ACEITE
|  | 2026-06-25 | 0 | [44 empty] | 4 | 8 |  |  |  | Sí | CYC |  | Programado pendiente
|  | 2026-06-26 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-27 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-28 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-29 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-06-30 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | JINAN 01 | Sí | Ejecutado | 2026-06-17 | M1 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
JULIO |  | 2026-07-01 | 20 | [18 empty] | 12 | 20 |  |  | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | CPW12, JINAN 02 | Sí | Ejecutado | 1-07-2026 5/07/2026 | SE EJECUTA MANTENIMIENTO M0 SE EJECUTA MANTENIMIENTO M2
|  | 2026-07-02 | 20 | [14 empty] | 8 | 16 | [8 empty] | 10 | 20 | [23 empty] | Sí | CPW 10, JINAN 03/JN 10 | No | Programado pendiente |  | NO CUMPLE HORAS DE MANTENIMIENTO
|  | 2026-07-03 | 0 | [16 empty] | 12 | 20 | [31 empty] | Sí | CPW11 | Sí | Ejecutado | 2026-07-02 | SE REALIZA UN M0 CAMBIO DE ACEITE
|  | 2026-07-04 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-07-05 | 20 | [12 empty] | 12 | 20 | [35 empty] | Sí | CPW07 | No | Programado pendiente
|  | 2026-07-06 | 20 | [32 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | G 101 V |  | Programado pendiente
|  | 2026-07-07 | 20 | [34 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | G102 J |  | Programado pendiente
|  | 2026-07-08 | 20 | [36 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | G102K |  | Programado pendiente
|  | 2026-07-09 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-07-10 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-07-11 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-07-12 | 20 |  |  |  |  | 10 | 20 | [43 empty] | Sí | CPW03 | Sí | Ejecutado | 2026-07-13 | SE CORRE DIA DE MANTENIMIENTO
|  | 2026-07-13 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-07-14 | 20 |  |  | 10 | 20 | [45 empty] | Sí | CPW01 | Sí | Ejecutado | 2026-07-08 | SE REALIZA MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE CONTROL AGC 4 M10
|  | 2026-07-15 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | JINAN 01 | Sí | Ejecutado | 2026-07-03 | M2 Se ejecuta mantenimiento
|  | 2026-07-16 | 20 | [18 empty] | 12 | 20 |  |  | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | CPW12, JINAN 02 | Sí | Ejecutado | 2026-07-21 | SE PROGRAM MANTENIMIENTO M1//SE POSTERGA MANTENIMIENTO, NO CUMPLE CON HORAS DE MANTENIMIENTO
|  | 2026-07-17 | 20 | [14 empty] | 8 | 16 | [8 empty] | 10 | 20 | [23 empty] | Sí | CPW 10, JINAN 03/JN 10 | Sí | Ejecutado | 2026-07-15 | M2 SE EJECUTA MANTENIMIENTO.
|  | 2026-07-18 | 20 | [6 empty] | 10 | 20 | [41 empty] | Sí | CPW04 | Sí | Ejecutado | 2026-07-06 | SE ADELANTA MANTENIMIENTO
|  | 2026-07-19 | 20 | [8 empty] | 10 | 20 | [39 empty] | Sí | CPW05 |  | Programado pendiente
|  | 2026-07-20 | 0 | [16 empty] | 12 | 20 | [31 empty] | Sí | CPW11 | No | Programado pendiente
|  | 2026-07-21 | 20 | [32 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | G 101 V |  | Programado pendiente
|  | 2026-07-22 | 20 | [34 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | G102 J |  | Programado pendiente
|  | 2026-07-23 | 20 | [36 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | G102K |  | Programado pendiente
|  | 2026-07-24 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-07-25 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-07-26 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-07-27 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-07-28 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-07-29 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-07-30 | 40 | 10 | 20 | [18 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | CPW02, JINAN 01 | Sí | Ejecutado | 11/07/2026 16-07-2026 | M10 SE ADELANTA MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE HORAS M3 SE EJECUTA MANTENIMIENTO
|  | 2026-07-31 | 20 | [18 empty] | 12 | 20 |  |  | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | CPW12, JINAN 02 |  | Programado pendiente
AGOSTO |  | 2026-08-01 | 20 | [14 empty] | 8 | 16 | [8 empty] | 10 | 20 | [23 empty] | Sí | CPW 10, JINAN 03/JN 10 |  | Programado pendiente
|  | 2026-08-02 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-03 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-04 | 20 | [10 empty] | 12 | 20 | [37 empty] | Sí | CPW06 | No | Programado pendiente
|  | 2026-08-05 | 20 | [32 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | G 101 V |  | Programado pendiente
|  | 2026-08-06 | 20 | [16 empty] | 12 | 20 | [16 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | CPW11, G102 J |  | Programado pendiente
|  | 2026-08-07 | 20 | [36 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | G102K |  | Programado pendiente
|  | 2026-08-08 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-09 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-10 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-11 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-12 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-13 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-14 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | JINAN 01 |  | Programado pendiente
|  | 2026-08-15 | 20 | [18 empty] | 12 | 20 |  |  | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | CPW12, JINAN 02 |  | Programado pendiente
|  | 2026-08-16 | 40 | [12 empty] | 12 | 20 | 8 | 16 | [8 empty] | 10 | 20 | [23 empty] | Sí | CPW07, CPW 10, JINAN 03/JN 10 |  | Programado pendiente
|  | 2026-08-17 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-18 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-19 | 0 | [49 empty] | No |  | No | No aplica
|  | 2026-08-20 | 20 | [32 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | G 101 V |  | Programado pendiente
|  | 2026-08-21 | 20 | [34 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | G102 J |  | Programado pendiente
|  | 2026-08-22 | 20 | [36 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | G102K |  | Programado pendiente
|  | 2026-08-23 | 20 |  |  |  |  | 10 | 20 | [10 empty] | 12 | 20 | [31 empty] | Sí | CPW03, CPW11 |  | Programado pendiente
|  | 2026-08-24 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-25 | 20 |  |  | 10 | 20 | [45 empty] | Sí | CPW01 |  | Programado pendiente
|  | 2026-08-26 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-27 | 0 | [40 empty] | 4 | 8 | 4 | 8 | [5 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-08-28 | 0 | [44 empty] | 4 | 8 |  |  |  | Sí | CYC |  | Programado pendiente
|  | 2026-08-29 | 60 | [6 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | [10 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | CPW04 , CPW05, JINAN 01 |  | Programado pendiente
|  | 2026-08-30 | 20 | [18 empty] | 12 | 20 |  |  | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | CPW12, JINAN 02 |  | Programado pendiente
|  | 2026-08-31 | 20 | [14 empty] | 8 | 16 | [8 empty] | 10 | 20 | [23 empty] | Sí | CPW 10, JINAN 03/JN 10 |  | Programado pendiente
SEPTIEMBRE |  | 2026-09-01 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-02 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-03 | 0 | [49 empty] | No |  | No | No aplica
|  | 2026-09-04 | 20 | [32 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | G 101 V |  | Programado pendiente
|  | 2026-09-05 | 20 | [34 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | G102 J |  | Programado pendiente
|  | 2026-09-06 | 20 | [36 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | G102K |  | Programado pendiente
|  | 2026-09-07 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-08 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-09 | 0 | [16 empty] | 12 | 20 | [31 empty] | Sí | CPW11 |  | Programado pendiente
|  | 2026-09-10 | 20 | 10 | 20 | [47 empty] | Sí | CPW02 |  | Programado pendiente
|  | 2026-09-11 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-12 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-13 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | JINAN 01 |  | Programado pendiente
|  | 2026-09-14 | 20 | [18 empty] | 12 | 20 |  |  | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | CPW12, JINAN 02 |  | Programado pendiente
|  | 2026-09-15 | 44 | [10 empty] | 12 | 24 |  |  | 8 | 16 | [8 empty] | 10 | 20 | [23 empty] | Sí | CPW06, CPW 10, JINAN 03/JN 10 |  | Programado pendiente
|  | 2026-09-16 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-17 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-18 | 0 | [49 empty] | No |  | No | No aplica
|  | 2026-09-19 | 20 | [32 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | G 101 V |  | Programado pendiente
|  | 2026-09-20 | 20 | [34 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | G102 J |  | Programado pendiente
|  | 2026-09-21 | 20 | [36 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | G102K |  | Programado pendiente
|  | 2026-09-22 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-23 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-24 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-25 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-09-26 | 0 | [16 empty] | 12 | 20 | [31 empty] | Sí | CPW11 |  | Programado pendiente
|  | 2026-09-27 | 24 | [12 empty] | 12 | 24 | [35 empty] | Sí | CPW07 |  | Programado pendiente
|  | 2026-09-28 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | JINAN 01 |  | Programado pendiente
|  | 2026-09-29 | 20 | [18 empty] | 12 | 20 |  |  | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | CPW12, JINAN 02 |  | Programado pendiente
|  | 2026-09-30 | 20 | [14 empty] | 8 | 16 | [8 empty] | 10 | 20 | [23 empty] | Sí | CPW 10, JINAN 03/JN 10 |  | Programado pendiente
OCTUBRE |  | 2026-10-01 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-02 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-03 | 0 | [49 empty] | No |  | No | No aplica
|  | 2026-10-04 | 40 |  |  |  |  | 10 | 20 | [26 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | CPW03, G 101 V |  | Programado pendiente
|  | 2026-10-05 | 20 | [34 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | G102 J |  | Programado pendiente
|  | 2026-10-06 | 40 |  |  | 10 | 20 | [32 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | CPW01, G102K |  | Programado pendiente
|  | 2026-10-07 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-08 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-09 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-10 | 40 | [6 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | [39 empty] | Sí | CPW04 , CPW05 |  | Programado pendiente
|  | 2026-10-11 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-12 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-13 | 20 | [16 empty] | 12 | 20 |  |  | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | CPW11, JINAN 01 |  | Programado pendiente
|  | 2026-10-14 | 20 | [18 empty] | 12 | 20 |  |  | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | CPW12, JINAN 02 |  | Programado pendiente
|  | 2026-10-15 | 20 | [14 empty] | 8 | 16 | [8 empty] | 10 | 20 | [23 empty] | Sí | CPW 10, JINAN 03/JN 10 |  | Programado pendiente
|  | 2026-10-16 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-17 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-18 | 0 | [49 empty] | No |  | No | No aplica
|  | 2026-10-19 | 20 | [32 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | G 101 V |  | Programado pendiente
|  | 2026-10-20 | 20 | [34 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | G102 J |  | Programado pendiente
|  | 2026-10-21 | 20 | [36 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | G102K |  | Programado pendiente
|  | 2026-10-22 | 20 | 10 | 20 | [47 empty] | Sí | CPW02 |  | Programado pendiente
|  | 2026-10-23 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-24 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-25 | 0 | [40 empty] | 4 | 8 | 4 | 8 | [5 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-10-26 | 0 | [44 empty] | 4 | 8 |  |  |  | Sí | CYC |  | Programado pendiente
|  | 2026-10-27 | 24 | [10 empty] | 12 | 24 | [37 empty] | Sí | CPW06 |  | Programado pendiente
|  | 2026-10-28 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | JINAN 01 |  | Programado pendiente
|  | 2026-10-29 | 20 | [18 empty] | 12 | 20 |  |  | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | CPW12, JINAN 02 |  | Programado pendiente
|  | 2026-10-30 | 20 | [14 empty] | 8 | 16 | 12 | 20 | [6 empty] | 10 | 20 | [23 empty] | Sí | CPW 10, CPW11, JINAN 03/JN 10 |  | Programado pendiente
|  | 2026-10-31 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
NOVIEMBRE |  | 2026-11-01 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-02 | 0 | [49 empty] | No |  | No | No aplica
|  | 2026-11-03 | 20 | [32 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | G 101 V |  | Programado pendiente
|  | 2026-11-04 | 20 | [34 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | G102 J |  | Programado pendiente
|  | 2026-11-05 | 20 | [36 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | G102K |  | Programado pendiente
|  | 2026-11-06 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-07 | 24 | [12 empty] | 12 | 24 | [35 empty] | Sí | CPW07 |  | Programado pendiente
|  | 2026-11-08 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-09 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-10 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-11 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-12 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | JINAN 01 |  | Programado pendiente
|  | 2026-11-13 | 20 | [22 empty] | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | CPW12, JINAN 02 |  | Programado pendiente
|  | 2026-11-14 | 20 | [14 empty] | 8 | 16 |  |  | 12 | 20 |  |  |  |  | 10 | 20 | [23 empty] | Sí | CPW 10, JINAN 03/JN 10 |  | Programado pendiente
|  | 2026-11-15 | 20 |  |  |  |  | 10 | 20 | [43 empty] | Sí | CPW03 |  | Programado pendiente
|  | 2026-11-16 | 0 | [16 empty] | 12 | 20 | [31 empty] | Sí | CPW11 |  | Programado pendiente
|  | 2026-11-17 | 20 |  |  | 10 | 20 | [45 empty] | Sí | CPW01 | No | Programado pendiente
|  | 2026-11-18 | 20 | [32 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | G 101 V |  | Programado pendiente
|  | 2026-11-19 | 20 | [34 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | G102 J |  | Programado pendiente
|  | 2026-11-20 | 20 | [36 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | G102K |  | Programado pendiente
|  | 2026-11-21 | 36 | [6 empty] | 10 | 20 | 8 | 16 | [39 empty] | Sí | CPW04 , CPW05 |  | Programado pendiente
|  | 2026-11-22 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-23 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-24 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-25 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-26 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-11-27 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | JINAN 01 |  | Programado pendiente
|  | 2026-11-28 | 20 | [22 empty] | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | CPW12, JINAN 02 |  | Programado pendiente
|  | 2026-11-29 | 20 | [14 empty] | 8 | 16 |  |  | 12 | 20 |  |  |  |  | 10 | 20 | [23 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 2026-11-30 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
DICIEMBRE |  | 2026-12-01 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-02 | 0 | [49 empty] | No |  | No | No aplica
|  | 2026-12-03 | 40 | 10 | 20 | [14 empty] | 12 | 20 | [14 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | CPW02, CPW11, G 101 V |  | Programado pendiente
|  | 2026-12-04 | 20 | [34 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | G102 J |  | Programado pendiente
|  | 2026-12-05 | 20 | [36 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | G102K |  | Programado pendiente
|  | 2026-12-06 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-07 | 24 | [10 empty] | 12 | 24 | [37 empty] | Sí | CPW06 |  | Programado pendiente
|  | 2026-12-08 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-09 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-10 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-11 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-12 | 20 | [20 empty] | 10 | 20 | [27 empty] | Sí | JINAN 01 |  | Programado pendiente
|  | 2026-12-13 | 20 | [22 empty] | 10 | 20 | [25 empty] | Sí | JINAN 02 |  | Programado pendiente
|  | 2026-12-14 | 20 | [14 empty] | 8 | 16 |  |  | 12 | 20 |  |  |  |  | 10 | 20 | [23 empty] | Sí | CPW 10, CPW12, JINAN 03/JN 10 |  | Programado pendiente
|  | 2026-12-15 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-16 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-17 | 0 | [49 empty] | No |  | No | No aplica
|  | 2026-12-18 | 44 | [12 empty] | 12 | 24 | [18 empty] | 10 | 20 | [15 empty] | Sí | CPW07, G 101 V |  | Programado pendiente
|  | 2026-12-19 | 20 | [34 empty] | 10 | 20 | [13 empty] | Sí | G102 J |  | Programado pendiente
|  | 2026-12-20 | 20 | [16 empty] | 12 | 24 | [18 empty] | 10 | 20 | [11 empty] | Sí | CPW11, G102K |  | Programado pendiente
|  | 2026-12-21 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-22 | 0 | [40 empty] | 4 | 8 | 4 | 8 | [5 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-23 | 0 | [44 empty] | 4 | 8 |  |  |  | Sí | CYC |  | Programado pendiente
|  | 2026-12-24 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-25 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-26 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-27 | 32 |  |  |  |  | 8 | 16 | [14 empty] | 8 | 16 | [27 empty] | Sí | CPW03, JINAN 01 |  | Programado pendiente
|  | 2026-12-28 | 16 | [22 empty] | 8 | 16 | [25 empty] | Sí | JINAN 02 |  | Programado pendiente
|  | 2026-12-29 | 16 |  |  | 8 | 16 | [10 empty] | 8 | 16 |  |  | 12 | 24 | [29 empty] | Sí | CPW01, CPW 10, CPW12 |  | Programado pendiente
|  | 2026-12-30 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
|  | 2026-12-31 | 0 | [49 empty] | No |  |  | No aplica
Formulas:
FECHA EJECUCIÓN = +[CALENDARIO]
FECHA EJECUCIÓN = [CALENDARIO]

## Macro Formato
Macros VBA con programación automática de mantenimientos
Ahora BN se llena con HOY cuando BM = Programar, y ProgramarMantenimientosAutomatico registra todos los equipos vencidos automáticamente.
Option Explicit Sub ProgramarMantenimientosAutomatico() Call RegistrarMtoPorPeriodicidad End Sub Sub RegistrarMtoPorPeriodicidad() Dim ws As Worksheet Dim lastPanelRow As Long, r As Long Dim fechaProg As Variant, equipo As String, resultado As String Dim colMto As String, colHH As String Dim horasMto As Double, horasHH As Double Dim foundDate As Range, targetDate As Date Dim registrados As Long Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("GENERACIÓN PUTUMAYO") lastPanelRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, "BG").End(xlUp).Row registrados = 0 For r = 5 To lastPanelRow equipo = Trim(ws.Cells(r, "BG").Value) resultado = Trim(ws.Cells(r, "BM").Value) fechaProg = ws.Cells(r, "BN").Value horasMto = Val(ws.Cells(r, "BO").Value) horasHH = Val(ws.Cells(r, "BP").Value) colMto = Trim(ws.Cells(r, "BQ").Value) colHH = Trim(ws.Cells(r, "BR").Value) If equipo <> "" And resultado = "Programar" And colMto <> "" And colHH <> "" Then If IsDate(fechaProg) Then targetDate = CDate(fechaProg) Else targetDate = Date End If Set foundDate = ws.Columns("B").Find(What:=CLng(targetDate), LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole) If foundDate Is Nothing Then Set foundDate = BuscarSiguienteFecha(ws, targetDate) End If If Not foundDate Is Nothing Then ws.Range(colMto & foundDate.Row).Value = horasMto ws.Range(colHH & foundDate.Row).Value = horasHH ws.Range("BC" & foundDate.Row).Value = "No" ws.Range("BF" & foundDate.Row).Value = "Programado automáticamente por periodicidad: " & equipo registrados = registrados + 1 End If End If Next r MsgBox registrados & " mantenimiento(s) programado(s) automáticamente.", vbInformation End Sub Function BuscarSiguienteFecha(ws As Worksheet, targetDate As Date) As Range Dim lastRow As Long, r As Long lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row For r = 4 To lastRow If IsDate(ws.Cells(r, "B").Value) Then If CDate(ws.Cells(r, "B").Value) >= targetDate Then Set BuscarSiguienteFecha = ws.Cells(r, "B") Exit Function End If End If Next r Set BuscarSiguienteFecha = Nothing End Function Sub LimpiarProgramacionAutomatica() Dim ws As Worksheet, lastRow As Long, r As Long, c As Variant Dim cols As Variant Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("GENERACIÓN PUTUMAYO") lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row cols = Array("D","E","F","G","H","I","J","K","L","M","N","O","P","Q","R","S","T","U","V","W","X","Y","Z","AA","AB","AC","AD","AE","AF","AG","AH","AI","AJ","AK","AL","AM","AN","AO","AP","AQ","AR","AS") For r = 4 To lastRow If InStr(1, ws.Range("BF" & r).Value, "Programado automáticamente", vbTextCompare) > 0 Then For Each c In cols ws.Range(c & r).ClearContents Next c ws.Range("BC" & r).ClearContents ws.Range("BF" & r).ClearContents End If Next r MsgBox "Registros automáticos limpiados.", vbInformation End Sub Sub CrearBotonesMantenimiento() Dim ws As Worksheet Dim btn As Button Dim rng As Range Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("GENERACIÓN PUTUMAYO") On Error Resume Next ws.Buttons("btnRegistrarMto").Delete ws.Buttons("btnLimpiarMto").Delete ws.Buttons("btnCrearBotones").Delete On Error GoTo 0 Set rng = ws.Range("BG36:BJ38") Set btn = ws.Buttons.Add(rng.Left, rng.Top, rng.Width, rng.Height) With btn .Name = "btnRegistrarMto" .Caption = "REGISTRAR PROGRAMACIÓN" .OnAction = "ProgramarMantenimientosAutomatico" .Font.Bold = True End With Set rng = ws.Range("BL36:BO38") Set btn = ws.Buttons.Add(rng.Left, rng.Top, rng.Width, rng.Height) With btn .Name = "btnLimpiarMto" .Caption = "LIMPIAR AUTOMÁTICOS" .OnAction = "LimpiarProgramacionAutomatica" .Font.Bold = True End With Set rng = ws.Range("BQ36:BR38") Set btn = ws.Buttons.Add(rng.Left, rng.Top, rng.Width, rng.Height) With btn .Name = "btnCrearBotones" .Caption = "CREAR BOTONES" .OnAction = "CrearBotonesMantenimiento" .Font.Bold = True End With MsgBox "Botones creados en GENERACIÓN PUTUMAYO.", vbInformation End Sub